FONDS ESPAGNOL POUR LA REALISATION

DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT (MDG-Fund)

Programme Conjoint « Patrimoine, tradition et créativité au service du développement durable de la Mauritanie »

Plan de Travail Annuel Commun

PREMIERE ANNEE

| ### Cibles annuelles | ### Activités clés | ### Calendrier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Agence NU | ### Partenaire responsable |  |  | ### Budget prévu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREMIERE ANNEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 |  | T2 |  |  |  | T3 |  | T4 |  |  |  |  |  |  | Source des fonds | Description Budget |  | Montant total |
| Produit 1 Les traditions et les valeurs culturelles qui favorisent l’inclusion des femmes et des jeunes et la réalisation des OMD sont identifiées et valorisées. Cible 2008 : - L’état des lieux sur l’impact des valeurs culturelles sur le développement dans les zones d’intervention est disponible et diffusé. - Un plan d’action pour 3 projets pilotes est élaboré et validé ; - Une activité pilote est réalisée. | 1. Réalisation de l’état des lieux sur les traditions et valeurs qui avantagent ou entravent le développement dans les zones d’intervention du projet (par exemple dans les domaines du tourisme, des arts et de l’artisanat) et formulation participative d’un projet de plan d’action, sensible au genre, pour agir sur ces variables ; |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | UNFPA | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 23 000 5 000 2 000 |
|  | 2. Réalisation, sur la base du plan d’action, de 4 activités expérimentales, notamment en direction des femmes et des jeunes (Adrar, Assaba, Gorgol et Nouakchott) ; |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | UNFPA | MCJS |  |  | MDG-F | Contracts Training Supplies, commodities, equipment and transport Other Direct Costs |  | 10 000 5 000 8 500 1 500 |
|  | 3. Campagnes de communication ciblées pour le changement de comportements et de mentalités en direction des : - leaders religieux et d’opinion - artisans, artistes, opérateurs et exploitants de lieux d’accueil - populations résidant sur les sites touristiques, historiques et naturels - coopératives féminines et associations de jeunes dans les zones d’intervention du programme. |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | UNFPA | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 25 000 53 000 2 000 |
| Produit 2 : Le potentiel de développement des divers produits et services culturels et touristiques existants dans les zones d’intervention du programme sont analysés et les données statistiques sont rendues disponibles. Cible 2008 : - des informations exhaustives et actualisées sur les biens et services culturels et sur les opérateurs dans le domaine sont disponibles. - Et partenaires et opérateurs potentiels identifiés. | 4. création de produits et services culturels et touristiques porteurs de développement dans les zones d’intervention du programme et élaboration d’un plan d’action pour leur mise en valeur notamment par les femmes et les jeunes ; |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | UNFPA | MCAT |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 21 000 2 500 1 500 |
|  | 5. identification des opérateurs et partenaires potentiels, évaluation de leurs capacités techniques pour la mise en œuvre du plan d’action et réalisation d’une étude de marché. |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | UNFPA | MCAT |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 14 000 5 000 1 000 |
|  | 6. Collecte de données statistiques sensibles au genre sur la production et la consommation de biens et services culturels et réalisation d’une base de données. |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | UNFPA | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 43 000 5 000 2 000 |
|  | 7 Mise au point d’un système de suivi évaluation prenant en compte la dimension genre servant au pilotage du programme. |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | UNFPA | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 43 000 5 000 2 000 |
| Produit 3 : Des projets porteurs, articulant industries créatives et tourisme culturel et naturel pour la lutte contre la pauvreté sont réalisés prioritairement au profit des femmest des jeunes dans les zones d’intervention du programme Cible 2008: Les systèmes de collecte et d’analyse des données, et d’indicateurs de suivi & évaluation du programme sont mis en place et opérationnels. | 8. Soutien à la création de structures légères d’hébergement et de restauration gérées par les communautés particulièrement les femmes les jeunes |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | UNESCO | MCAT |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 5 000 35 000 2 500 |
|  | 9. Conduite de 4 projets novateurs dont l’un au moins sur un site du patrimoine mondial, et s’appuyant par exemple sur un ou des festivals (de théâtre, poésie, danses, musique traditionnels, cinéma), ainsi que sur des expositions de produits artisanaux caractéristiques. |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | UNESCO | MCAT |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 13 367 4 000 2 000 |
| Produit 4 Des mécanismes d’appui à la création et à la promotion des entreprises culturelles sont opérationnels sous l’égide des ministères de la culture de l’artisanat et du tourisme Indicateurs : - D´ici fin 2008, une analyse institutionnelle sensible au genre définissant les rôles des intervenants est réalisée et publiée - D´ici 2009, les intervenants du patrimoine gèrent conjointement la promotion et préservation du patrimoine 3. D´ici 2009, une structure opérationnalise la stratégie nationale | 13 identification participative des besoins de formation (gestion, accueil, hygiène, cuisine, …) |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | PNUD | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 8 000 20 000 2 000 |
| TOTAL EFFET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 867 |
| Produit 5 : L’offre de formation répondant aux besoins des entreprises culturelles et touristiques est appuyée. Cibles 2008: - Des thèmes de projets pilotes sont définis, les partenaires potentiels identifiés et les modalités de mise en œuvre arrêtées. | 14. Elaboration de modules de formations ciblées dans le domaine du tourisme de l’artisanat et de la culture dans les centres de formation professionnelle; |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | PNUD |  | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Contracts |  | 15 000 25 000 |
| Produit 6 les professionnels et acteurs nationaux sont formés et encadrés dans les domaines du patrimoine culturel Cibles 2008 : - Les outils permettant de réaliser la cartographie et l’inventaire sont élaborés - les professionnels formés à leur utilisation. | 15. Définition des programmes de formation dans les domaines prioritaires en rapport avec le tourisme culturel |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO | MCJS |  |  | MDG-F | Personnel Other Direct Costs |  | 29 000 1 000 |
|  | 16 BIS. Formation des professionnels et acteurs nationaux dans les techniques de programmation de suivi et d’évaluation de projets |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO | MCJS |  |  | MDG-F | Contracts |  | 7 000 |
| Produit 7 : l’utilisation des TIC par les entreprises culturelles et touristiques pour diversifier et améliorer leurs produits est appuyée Cibles 2008 : - Les entreprises devant bénéficier des TIC sont identifiées et les besoins établis - le design du site WEB est conçu | 17. Réalisation de deux opérations démonstratives pour la mise des TIC au service des entreprises culturelles et touristiques dont la création d’un site Web. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | PNUD | MCAT |  |  | MDG-F | Personnel Contracts |  | 10 000 10 000 |
| Produit 8 : la création la promotion et la commercialisation de produits culturels et touristiques de qualité sont appuyées ; Cibles 2008 : - Les formules alternatives identifiées - Les ONGs sont contractées | 23. Expérimentation de formules alternatives de commercialisation directe de produits culturels (lieux d’exposition-vente, animation, notamment par des femmes et des jeunes) |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNFPA | MCAT |  |  | MDG-F | Personnel Contracts Other Direct Costs |  | 3 000 15 000 2 000 |
| Total Effet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 000 |
| Produit 9 : politique nationale intégrée liant culture et développement et sensible au genre élaborée. Cibles 2008 : - Etude diagnostic élaborée et validée | 24. Etude et diagnostic du secteur de la culture en rapport avec le développement et la réalisation des OMD |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Other Direct Costs | 18 000 2 000 |
| Produit 10 Cartographie (base de données) et inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel mis en place; Cibles 2008 : - Le plan d’action est élaboré et validé ; - La collecte de données pour l’inventaire est achevée. | 26. Définition et expérimentation d’une méthodologie et d’un plan d’action pour la réalisation de la cartographie et l’inventaire du patrimoine culturel de la Mauritanie, y compris les aspects de patrimoine vivant (poésie, arts du conte, musique, danse, folklore, savoir faire originaux, gastronomie etc..) |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Training Other Direct Costs | 35 000 23 000 10 000 2 000 |
| Produit 11 La mise en valeur des trésors humains vivants et la distinction de l’excellence culturelle sont appuyées. Cibles 2008 : - 6 trésors humains vivants proclamés - Au moins 30% des activités prévues sont engagées | 28. Appui au développement du système national de trésors humains vivants (Imraguen, musique traditionnelle et artisanat) par le développement d’activités de nature à améliorer les conditions de vie des populations (produits touristiques et artisanaux) ; |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Contracts | 8 000 42 000 |
| Produit 12 Des manifestations interculturelles servant de produits touristiques ayant un fort potentiel de développement dans les zones d’intervention du programme, sont promus et soutenus Cible 2008 : - Sélection de manifestations culturelles réalisée, programme établi - Au moins 1 manifestation interculturelle d’envergure est organisée ; | 30. Animation d’un programme de manifestations interculturelles et d’échanges intra et inter–régionaux (festivals, semaines, foires et expositions, etc) et production et diffusion de produits dérivés de ces manifestations culturelles (Cassettes, Cd-Rom, films, objets d’artisanat…) |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNFPA |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Other Direct Costs | 16 000 80 000 4 000 |
|  | 31. Animation de journées nationales thématiques (journée nationale du costume traditionnel, gastronomie …) |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNFPA |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Other Direct Costs | 5 000 14 000 1 000 |
| Produit 13 La création et le fonctionnement de centres d’interprétation (accueil, orientation, documentation des visiteurs) dans des sites du patrimoine culturel sont appuyés. Cible 2008 : - Mécanismes de mise en place du centre établis | 32. Appui à la création et au fonctionnement de centres d’interprétation, à Chinguitti, au Banc d’Arguin et à Nouakchott. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Other Direct Costs | 27 000 3 000 |
| Produit 14 la valorisation de fonds d’archives, de lieux de mémoires et de sites archéologiques est appuyée Cible 2008: - 2 Mahadras pilotes identifiées et appuyées | 36 Appui à la protection et à la valorisation des Mahadras et des manuscrits anciens par le développement de produits culturels et artisanaux commercialisables |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  | MCJS | MDG-F |  |  | Personnel Contracts | 5 000 15 000 |
| Total effet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 000 |
| Produit 15 : des activités génératrices de revenus dans le secteur du tourisme culturel particulièrement au profit des femmes et des jeunes, sont développées Cibles 2008 : - les institutions bénéficiaires du micro-crédits sont identifiés | 37 Mise en place, au sein du dispositif de micro crédit existant, de mécanismes décentralisés de soutien financier aux activités culturelles touristiques et artisanales en Adrar, Assaba, Nouakchott et Banc d’Arguin…. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | PNUD |  | MCAT | MDG-F |  |  | Personnel Contracts | 10 000 140 000 |
| Produit 16 la production et la commercialisation de produits dérivés du patrimoine culturel et naturel dans les zones d’intervention du programme sont diversifiées et renforcées. Cible 2008: - Les produits dérivés sélectionnés et production préparée ; | 40. Appui à la production et à la commercialisation d’une gamme de produits d’artisanat sélectionnés répondant à des critères de qualité labellisée qui diversifie et enrichit les circuits touristiques ; |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  | MCAT | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Other Direct Costs | 18 000 79 000 3 000 |
| Produit 17 des pôles d’excellence dans les domaines du patrimoine, de l’artisanat dans les zones d’intervention du programme sont créés et renforcés. Cible 2008: - 1 lieu de pratiques pédagogiques, ludiques et culturels est aménagé ; - Une initiative pédagogique lancée et - des jeunes impliqués dans activités culturelles. | 42. Mobilisation des milieux professionnels compétents pour identifier et distinguer au plan national les meilleurs praticiens des divers arts et techniques à dimension culturelle (teinture, coffres anciens, poterie, cuir, cuisine, tissage par exemple) |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | PNUD |  | MCAT | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Other Direct Costs | 13 000 6 000 1 000 |
|  | 43. Création, autour de quelques uns des primés, de pôles d’excellence (permettant la pérennisation, la transmission, la dissémination et la valorisation des savoirs et pratiques correspondants) et valorisation de leurs produits ; |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | PNUD |  | MCAT | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Training | 5 000 15 000 10 000 |
| TOTAL EFFET 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| TOTAL ACTIVITES (EFFETS 1 A 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098 867 |
| Frais de coordination | Appui technique et appui aux points focaux des partenaires de mise en œuvre, assistant de coordination UNESCO, atelier de lancement et appui à la coordination régionale | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  |  | MDG-F |  |  | Supplies, commodities, equipment and transport Personnel Contracts Other Direct Costs | 10 000 74 600 80 000 2 000 |
|  | Contribution aux coûts de l’unité de gestion des programmes conjoints des programmes du F-OMD |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | PNUD |  |  |  |  |  | Supplies, commodities, equipment and transport Personnel Other Direct Costs | 25 000 94 667 2 000 |
| Suivi évaluation |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  |  |  |  |  | Personnel Contracts | 9 504 47 300 |
| Communication |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | UNESCO |  |  |  |  |  | Contracts | 10 000 |
| TOTAL PREMIERE ANNEE HORS FRAIS DE GESTION DES AGENCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453 938 |

Budget Total activités    1 453 938

Frais de support :	          101 776

BUDGET TOTAL            1 555 714

Tableau récapitulatif par agence et poste budgétaire

|  | Supplies, Commodities, equipment and transport | Personnel (staff, consultants, travel and training ) | Training of counterparts | Contrats | Other directs costs | Total direct costs | Indirect costs (7%) | Total per UN agency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNDP | 25 000 | 155 667 | 10 000 | 216 000 | 5 000 | 411 667 | 28 817 | 440 484 |
| UNFPA | 8 500 | 193 000 | 5 000 | 194 500 | 19 000 | 420 000 | 29 400 | 449 400 |
| UNESCO | 10 000 | 242 471 | 10 000 | 342 300 | 17 500 | 622 271 | 43 559 | 665 830 |
| TOTAL | 43 500 | 591 138 | 25 000 | 752 800 | 41 500 | 1 453 938 | 101 776 | 1 555 714 |