## EFECTO 1
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL"
PLAN DE TRABAJO 2009
Período enero-marzo
Efecto directo del MANUD: Para 2011 las y los hondureñas/os avanzan hacia el cumplimiento equitativo y universal de sus derechos a la salud, al agua y saneamiento, a la alimentación, a la educación, a la cultura y a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.
Efecto directo 1 del Programa Conjunto: Se han establecido y aplicado estrategias y programas inclusivos de cultura para el desarrollo en ámbitos locales, que sientan las bases para una política nacional de cultura y desarrollo sustentada en la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | PRODUCTOS AGENCIALES | AGENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |  | RESULTADOS ESPERADOS 2009 | CALENDARIO 2009 |  |  |  | ASOCIADO EN LA EJECUCION | PRESUPUESTO
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | [8 empty] | TAREAS
[11 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | FUENTE DE FONDOS | DESCRIPCION | CANTIDAD
8 estrategias regionales de cultura y planes municipales con componente cultural incorporado de las municipalidades involucradas | 1.1. Ocho (8) consejos regionales de cultura y desarrollo capaces de representar los intereses de los diferentes sectores sociales, de elaborar consensos sobre áreas estratégicas y de priorizar la asignación de recursos | PNUD | 1.1.1. Identificar las condiciones de participación ciudadana actuales, sectores sociales, liderazgos claves y recursos existentes para información, convocatoria y discusión pública en las 8 regiones | 18190 | 0 | 0 | 0 | 18190 | a) Contrataciòn de empresa consultora para elaborar el diàgnòstico de actores locales y ejecución de la consultoría; b) difusión de los 8 diadnósticos | Elaborados y difundidos 8 diagnòsticos de actores locales, uno por regiòn. | x | x | x |  | SCAD | FODM | Contratos a empresas | 30000
[17 empty] | Materiales | 5000
[17 empty] | Viajes | 2644.87
[17 empty] | Costos Administrativos | 2635.1409
|  |  | Total actividad 1.1.1 | [14 empty] | 40280.0109
|  |  | 1.1.2. Realizar el diseño metodológico y operativo y el acompañamiento técnico de los procesos de conformación y organización de los consejos | 26215 | 0 | 0 | 0 | 26215 | 1) Consultoría para asesorar el proceso de descentralizaciòn o y desconcentración de la SCAD a lo interno y hacia el ámbito local y regional | - Elaborada la propuesta operativa para el funcionamiento de 8 consejos regionales de cultura. | x | x | x | x | SCAD | FODM | Contratos Consultores Nacionales | 36000
[17 empty] | Viajes | 8000
[9 empty] | 2)Consultoría para asesorar la conformaciòn de los CRC y acompañar tecnicamente desde la SCAD | - Obtenidas las personerìas jurìdicas de cada uno de los Consejos regionales
[17 empty] | Miscelaneos | 7691.58
[9 empty] | 3)Contrataciòn de especialista para elaborar propuesta para definicion del marco jurìdico y administrativo del proceso de descentralizaciòn/ desconcentracion de la SCAD. | - Conformados los 8 consejos regionales de cultura
[17 empty] | Capacitación | 8000
[9 empty] | 4) Contratar consultor para la conformación del consejo de cultura de la Mosquitia (6 meses) | - Definido el marco jurìdico-administrativo del proceso de descentralización. | [6 empty] | Costos Administrativos | 4178.4106
|  |  | Total actividad 1.1.2 | [14 empty] | 63869.9906
|  |  | 1.1.3. Definir los canales de comunicación con los diferentes sectores representados 1.1.4. Diseñar, producir y difundir los materiales de una estrategia de información y comunicación regional para socialización de conceptos claves, difusión del trabajo del consejo, programaciones y desarrollo general del programa. | 8025 | 0 | 0 | 0 | 8025 | 1) Contratación del diseño y producción de la estrategia | - Diseñada la estrategia de comunicaciòn del Programa Conjunto. | x | x |  |  | SCAD | FODM | Contratos a empresas | 10000
[17 empty] | Materiales | 4000
2) Elaborar productos de la estrategia
[9 empty] | 3)Distribuir y difundir productos de la estartegia | - Difundidos los productos y realizadas las actividades previstas en la estrategia. | [6 empty] | Miscelaneos | 3000
[9 empty] | 4) Realizar actividades de presentaciòn del PC | [7 empty] | Costos Administrativos | 1190
|  |  | Total actividad 1.1.3 Y 1.1.4 | [14 empty] | 18190
|  |  | 1.1.5 . Facilitar la elaboración colectiva de la estrategia regional de cultura | 8560 | 42595 | 22595 | 46000 | 119750 | 1) Contratar el metodòlogo y facilitador nacional de la formulaciòn participativa de las estrategias | - Elaboradas 8 agendas mìnimas de cultura, una por regiòn. | x | x | x | x | SCAD | FODM | Contratos consultores Nacionales | 10000
[9 empty] | 2)Realizar el proceso de formulaciòn participativa de las 8 agendas regionales en materia de cultura y desarrollo | - Realizados al menos 8 pactos con alcaldes municipales, uno por región. | [6 empty] | Miscelaneos | 8000
[17 empty] | Capacitación | 7000
[9 empty] | 3)Presentaciòn de las estrategias (una por regiòn ) y firma de acuerdos con candidato a alcaldes (uno por región y uno en Tegucigalpa) | - Concertado un Pacto sobre cultura y desarrollo con los candidatos presidenciales. | [6 empty] | Costos Administrativos | 1750
|  |  | Total actividad 1.1.5 | [14 empty] | 26750
| Total Producto 1.1 | [16 empty] | 149090.0015
| 1.2. Líderes y ciudadanía de 8 regiones sensibilizados en valores y dimensiones de la cultura y el patrimonio y sus beneficios sociales y económicos, generación de empleo y oportunidades de mercado para productos culturales | UNESCO | 1.2.1. Elaborar con participación activa de los actores culturales y sociales locales, mapeos culturales en las 8 regiones de intervención | [5 empty] | a) Elaboración de los términos de referencia y estrategia de implementación del mapeo en coordinación con equipo técnico interagencial y diagnostico del PNUD | Realizados 8 mapeos culturales. | x | X | X | X | SCAD, IHAH | FODM | Contratos Consultores Internacionales | 18238
[17 empty] | Contratos Consultores Locales | 13500
[17 empty] | Contratos a empresas | 12821.76
[9 empty] | b) Proceso de contratación de equipo técnico mapeo c) ejecución de la consultoría d) Revisión y ajuste de la matriz de estadísticas e indicadores de la UNESCO para Honduras de acuerdo a los alcances del mapeo. | [7 empty] | Capacitación | 18000
[17 empty] | Equipo | 21244
[17 empty] | Materiales | 20000
[17 empty] | Miscelaneos | 2000
[9 empty] | e) Elaboración de instrumentos de recolección de información y análisis con informantes clave y voluntarios UNV identificados en las iniciales 5 regiones | [7 empty] | Transporte y viajes | 9096.2
[17 empty] | Costo Administrativo | 8042.9972
|  |  | Total actividad 1.2.1 | [14 empty] | 122942.9572
|  |  | 1.2.2. Entregar información sobre valores y dimensiones de la cultura y el patrimonio | [5 empty] | a. Reuniones de coordinación con contrapartes nacionales: IHAH-SCAD y socios: OEI b. Diseño del plan de publicaciones, diseño grafico e impresión; c. Elaboración de módulos de información en 5 regiones. | Cuando menos 8 casas de la cultura cuentan con documentacion relevante y pertinente sobre el valor economico y social de la cultura en los procesos de desarrollo. | X |  |  |  | SCAD, IHAH | FODM | Materiales | 15000
[17 empty] | Contratatos empresas | 2500
[17 empty] | Transporte y Viajes | 2000
[17 empty] | Costo Administrativo | 1365
|  |  | Total actividad 1.2.2 | [14 empty] | 20865
|  |  | 1.2.3. Diseñar módulos y metodologías de sensibilización y formación a nivel local | [5 empty] | a. Contratación de firma para el diseño de estrategia de comunicación para 8 regiones. b. Producción de recursos audiovisuales e implementación del plan de medios | Dotados al menos 8 módulos de información y disponibles en c/u de las regiones de intervención del Programa. •Dotados al menos 8 displays para la difusion de materiales impresos a las casas de la cultura y/o bibliotecas en cada una de las regiones |  | x |  |  | SCAD, PNUD | FODM | Contratos Consultor local | 2500
[17 empty] | Contratos a empresas | 10000
[17 empty] | Costo Administrativo | 875
|  |  | Total actividad 1.2.3 | [14 empty] | 13375
|  |  | 1.2.4. Capacitar gestores culturales locales | [5 empty] | a. Diseño de la estrategia de formación y definición de alcances de la alianza con la OEI b. Organización de 2 Seminarios-Taller de formación en Gestión Cultural | • Perfiles y competencias del programa de formación definido. • 20 gestores culturales por región incrementan su capacidad de gestión y presentación de proyectos. |  | x |  |  | SCAD | FODM | Contratos Consultor local | 2000
[17 empty] | Capacitacion | 5000
[17 empty] | Transporte y viajes | 1000
[17 empty] | Costo Administrativo | 560
|  |  | Total actividad 1.2.4 | [14 empty] | 8560
| Total Producto 1.2 | [16 empty] | 165742.9572
| 1.3. Líderes y ciudadanía de 8 regiones sensibilizados en el impacto de la actividad cultural en los procesos educativos y de formación en la niñez y juventud | UNICEF | 1.3.1. Realizar conferencias, talleres y entregar material a los consejos y sector educativo regionales sobre el impacto de la actividad cultural en los procesos educativos y de formación en la niñez y juventud, y tecnologías para insertar y aprovechar la cultura de los espacios educativos | [5 empty] | Realización de consultoría "Situación de la educación artística en Honduras y su impacto en la formación de la niñez y juventud. Desafíos y Posibilidades". | Un documento sobre la situación de la educación artística en Honduras y su impacto en la formación de la niñez y juventud, elaborado y socializado. | x | x |  |  | SCAD | FODM | Contratos | 3000
[17 empty] | Viajes | 2220
[17 empty] | Misceláneos | 8059
[17 empty] | Costos Administrativos | 929.53
|  |  | Total actividad 1.3.1 | [14 empty] | 14208.53
| Total Producto 1.3 | [16 empty] | 14208.53
| 1.4. Centros de información, gestión y conectividad GestiónCultural en 8 regiones, para los procesos intraregionales de gestión y planeación, interregionales de conexión a mercados y demanda de otros bienes y servicios y nacionales de acceso a información, conocimiento y gestión de recursos | UNV-PNUD | 1.4.1. Proveer el apoyo logístico y de entrega de información para el proceso de conformación de los consejos regionales | 78003 | 189390.5 | 189390 | 49958 | 506741.5 | Reuniones de CTRVNU con Consultores PNUD AD HOC para la descentralización y administración de los Consejos Regionales de Cultura | 8 Consejos Regionales conformados. | x | x |  |  | SCAD | FODM | Personal | 1850
[17 empty] | Viajes | 1750
[17 empty] | Materiales | 400
[17 empty] | Misceláneos | 1000
[17 empty] | Costos Administrativos | 350
|  |  | Total actividad 1.4.1 | [14 empty] | 5350
|  |  | 1.4.2. Sistematizar la información y acuerdos emanados de los consejos regionales | [5 empty] | Involucrar a los CTRVNU en la creación y seguimiento del proceso de conformación de los Consejos Regionales a través de su participación en las sus reuniones | Sistematizada la información resultante de los acuerdos de los 8 consejos regionales. | x | x | x | x | SCAD | FODM | Personal | 2960
[17 empty] | Viajes | 2800
[17 empty] | Materiales | 640
[17 empty] | Misceláneos | 1600
[17 empty] | Costos Administrativos | 560
|  |  | Total actividad 1.4.2 | [14 empty] | 8560
|  |  | 1.4.3. Canalizar información en doble vía entre los representantes y los representados de todos los sectores culturales, sociales e institucionales participantes | 37182.5 | 0 | 0 | 0 | 37182.5 | 1. Reuniones mensuales para la coordinación de actividades programadas entre Agencias y CTRVNU | Un sistema de comunicación en doble vía diseñado e implementado. | x | x | x | x | SCAD | FODM | Personal | 7030
[17 empty] | Viajes | 6650
[9 empty] | 2. Programar la participación de la Red de Voluntarios (80) en las actividades previstas propias de cada Agencia | [7 empty] | Materiales | 1520
[17 empty] | Misceláneos | 3800
[17 empty] | Costos Administrativos | 1330
|  |  | Total actividad 1.4.3 | [14 empty] | 20330
|  |  | 1.4.4. Apoyar técnica y logísticamente a las 8 regiones en el montaje de centros de conexión y establecer los canales de flujo de información desde y hacia otras regiones y de las instituciones centrales | [5 empty] | Programación de reuniones de campo entre CTRVNU y el resto del personal contratado por las agencias en las distintas regiones | Establecidos centros de conexión y canales de informacion en 8 regiones | x | x | x | x | SCAD | FODM | Personal | 8880
[17 empty] | Viajes | 8400
[9 empty] | Elaborar informes mensuales en los que se reflejen las actividades realizadas con las Casas de Cultura, con cada una de las Agencias y con VNU |  | x | x | x | x |  |  | Materiales | 1920
[17 empty] | Misceláneos | 4800
[9 empty] | Visibilzar en la campaña global de Comunicación del PC la contribución del Voluntariado Cultural |  |  |  |  | x |  |  | Costos Administrativos | 1680
|  |  | Total actividad 1.4.4 | [14 empty] | 25680
|  |  | 1.4.5. Sistematizar la información del desarrollo de los diferentes productos en cada región | [5 empty] | 1. Taller inducción junto a Coordinación para definir las formas de comunicación, contacto y enlace entre todos los protagonistas que ejecutan el PC | Información sistematizada de los productos por cada región. | x |  |  |  | SCAD, UNESCO | FODM | Personal | 2960
[17 empty] | Viajes | 2800
[17 empty] | Materiales | 640
[9 empty] | 2. Incluir las instituciones de voluntariado cultural mapeadas por VNU en el mapeo general de UNESCO | [7 empty] | Misceláneos | 1600
[17 empty] | Costos Administrativos | 560
|  |  | Total actividad 1.4.5 | [14 empty] | 8560
| Total Producto 1.4 | [16 empty] | 68480
| 1.5. Ochenta (80) voluntarios solidarios en 8 regiones para la permanencia de los apoyos en distribución de información y comunicación para convocatorias, socialización de conceptos claves, difusión del trabajo del consejo, programaciones y desarrollo general del programa | UNV-PNUD | 1.5.1. Definir los perfiles de los voluntarios solidarios y realizar convocatoria a nivel regional | 26857 | 0 | 0 | 0 | 26857 | 1. Contratación de 4 CTRVNU nacionales (Taulabé, Tela, Puerto Lempira y Catacamas) aprovechando los TDR ya elaborados. | Perfil del voluntario solidario definido, convocatoria y selección realizada. | x |  |  |  | SCAD | FODM | Personal | 10730
[17 empty] | Viajes | 10150
[9 empty] | 2. Definir los perfiles de los 80 voluntarios |  | x | x | x |  |  |  | Materiales | 2320
[9 empty] | 3. Diseñar actividades e iniciativas para el reclutamiento de los 80 voluntarios (ej.: itinerar exposición de fotografía sobre Voluntariado) |  |  | x | x |  |  |  | Misceláneos | 5800
[17 empty] | Costos Administrativos | 2030
|  |  | Total actividad 1.5.1 | [14 empty] | 31030
|  |  | 1.5.2. Definir con los voluntarios solidarios tareas puntuales y progresivas | [5 empty] | 1. Fortalecimiento de las organizaciones de voluntariado a través de la creación de una Plataforma o Foro de intercambio en cada una de las 8 regiones | Elaborado un plan de trabajo de los voluntarios solidarios por región |  |  |  | x | SCAD, UNESCO, OMT, OIT, FAO, UNICEF | FODM | Personal | 32930
[9 empty] | 2. Participación de las Red de Voluntarios (80) en las actividades programadas propias de las Casas de Cultura |  |  | x | x | x |  |  | Viajes | 31150
[9 empty] | 3. Elaborar una metodología, temática y contenidos del Voluntariado Cultural |  | x | x
[9 empty] | 4. Calendarizar y programar agenda de cursos según demanda y realizarlos |  | x | x | x | x |  |  | Materiales | 7120
[9 empty] | 5. Identificar la posibilidad de incluir el Voluntariado en Ferias de las 8 regiones |  | x | x | x | x
[9 empty] | 6. Jornadas de Sensibilización acerca de la importancia del Voluntariado Cultural |  |  |  | x | x |  |  | Misceláneos | 17800
[9 empty] | 7. Participación de los CTRVNU en las actividades programadas de las Casas de Cultura. |  | x | x | x | x
[9 empty] | 8. Elaborar mapeos de organizaciones de voluntariado (cultural o no) en cada región |  | x | [5 empty] | Costos Administrativos | 6230
[9 empty] | 9. Acompañamiento de los CTRVNU en la organización de talleres. Asistencia como participantes a algunos de los talleres. Formación de CTRVNU para la capacitación de otros actores relevantes |  | x | x | x | x
|  |  | Total actividad 1.5.2 | [14 empty] | 95230
|  |  | 1.5.3. Proveer insumos de información y logísticos para el trabajo de los grupos | [5 empty] | 1. Socializar y difundir los mapeos de las organizaciones de Voluntariado con actores de los departamentos | Iniciada la implementación del plan de trabajo de 8 redes |  | x |  |  | SCAD, UNESCO | FODM | Personal | 2312.5
[17 empty] | Viajes | 2187.5
[9 empty] | 2. Compra de material publicitario y de equipos necesarios conforme a las necesidades y verificar con SCAD las condiciones de su espacio de trabajo |  | x | [5 empty] | Materiales | 500
[17 empty] | Misceláneos | 1250
[9 empty] | 3. Evaluación de acciones propias de VNU y para el PC durante 2009 |  |  |  |  | x |  |  | Equipo | 11000
[17 empty] | Costos Administrativos | 1207.5
|  |  | Total actividad 1.5.3 | [14 empty] | 18457.5
| Total Producto 1.5 | [16 empty] | 144717.5
Habitantes de las 8 regiones reconocen las diversas culturas de su región y sus intereses comunes y factores de tensión | 1.6. Líderes y ciudadanía de regiones con alta presencia de grupos indígenas y afrodescendientes sensibilizados en la aplicación del convenio 169 de derechos indígenas para favorecer la producción y aprovechamiento del recurso cultural y artístico y para el diálogo y la convivencia intercultural | OIT | 1.6.1. Realizar conferencias, talleres y publicaciones sobre la dimensión económica de la cultura, el impacto en creación de empleo y generación de ingresos y la incidencia en el desarrollo local | [5 empty] | Elaboración de un documento guía sobre la dimensión económica de la cultura y su incidencia en el desarrollo local. | Guía Metodológica elaborada, validada y aplicada en 8 regiones. | x | x | x | x | SCAD, UNESCO, FAO, IHAH | FODM | Contratos Consultor internacional | 6000
[17 empty] | Contratos Consultor nacional | 7000
[17 empty] | Misceláneos | 4000
[17 empty] | Materiales | 3000
[17 empty] | Costos Administrativos | 1400
|  |  | Total actividad 1.6.1 | [14 empty] | 21400
| Total Producto 1.6 | [16 empty] | 21400
| 1.7. Los líderes y al menos el 25% de la población conocen los derechos culturales, de identidad y diversidad | UNESCO | 1.7.1. Realizar talleres y publicaciones de socialización de derechos culturales establecidos en los tratados internacionales y en la legislación hondureña en las 8 regiones | 47722 | 60000 | 60000 | 15000 | 182722 | a. Preparación de contenidos sobre derechos culturales que incluyan a) Agenda 21 de la Cultura b) Convención de la UNESCO sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones | Capacitados en temas clave de derechos culturales, 20 integrantes de cada uno de los 8 consejos regionales de cultura. | x | x |  |  | SCAD, UNV, OIT, FAO, IHAH | FODM | Contratos Consultor local | 6500
[17 empty] | Capacitación | 12000
[17 empty] | Materiales | 20800
[9 empty] | c) Carta cultural iberoamericana d) Carta de derechos y responsabilidades culturales; e) Producir materiales audiovisuales sobre diversidad cultural f) Grabación y difusión de música indígena y Garífuna | [7 empty] | Transporte y viajes | 3500
[17 empty] | Costo Administrativo | 2996
|  |  | Total actividad 1.7.1 | [14 empty] | 45796
|  |  | 1.7.2. Diseñar y realizar 1 exposicion itinerante sobre interculturalidad y pluriculturalidad indigena y garifuna. | 48150 | 25000 | 0 | 0 | 73150 | a) Preparación (producción) de la exposición etnográfica itinerante para 2009 b) Realizacion de la gira itinerante | Exhibición etnográfica presentada en 8 regiones a diciembre de 2009 |  | x |  |  | SCAD, UNV, OIT, FAO, IHAH | FODM | Contratos a empresas | 18000
[13 empty] | x | x |  |  | Transporte y viajes | 2000
[17 empty] | Costo Administrativo | 1400
|  |  | Total actividad 1.7.2 | [14 empty] | 21400
| Total Producto 1.7 | [16 empty] | 67196
| 1.8. Dieciseis (16) programas innovadores de educación artística públicos y privados para su aplicación en las 8 regiones | UNICEF | 1.8.1. Identificar contenidos de formación a partir de la dinámica regional | 99938 | 32312 | 57312 | 36156 | 225718 | Desarrollo de la consultoría "Identificación metodológica de buenas prácticas de educación artística en Honduras", que servira de base para la implementacion de 8 programas innovadores de educacion. | Un documento que identifica los contenidos de educación artistica. Financiados los CDAP en 8 regiones. | x | x |  |  | SCAD, FAO, UNV | FODM | Personal | 15000
[17 empty] | Viajes | 2220
[17 empty] | Contratos | 13000
[17 empty] | Misceláneos | 5059
[17 empty] | Costos Administrativos | 2469.53
|  |  | Total actividad 1.8.1 | [14 empty] | 37748.53
|  |  | 1.8.2. Elaborar perfil de los programas, definir requerimientos de material y académicos y ejecutar los programas de educación en las 5 regiones. | 99938 | 57312 | 57312 | 36156 | 250718 | Contratación de coordinadores/as académicos/as para cada CDAP en las 8 regiones. | Diseñados y ejecutados 8 programas innovadores de educacion artistica, uno por region. | x | x |  |  | SCAD, UNV, OIT, FAO | FODM | Personal | 15714
[17 empty] | Equipo | 11000
[9 empty] | Se realizará 1 mesa de trabajo con las/os coordinadores de los CDAP de las 8 regiones. |  | x | [5 empty] | Materiales | 21500
[17 empty] | Contratos | 26000
[9 empty] | Compra de material didáctico para los CEDAP. |  |  | x | x | x |  |  | Misceláneos | 4000
[17 empty] | Costos Administrativos | 5474.98
|  |  | Total actividad 1.8.2 | [14 empty] | 83688.98
| Total Producto 1.8 | [16 empty] | 121437.51
TOTAL EFECTO 1 | [17 empty] | 752272.4987
TOTAL PNUD | [17 empty] | 149090.0015
TOTAL UNV | [17 empty] | 213197.5
TOTAL UNESCO | [17 empty] | 232938.9572
TOTAL OIT | [17 empty] | 21400
TOTAL UNICEF | [17 empty] | 135646.04

## EFECTO 2
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL"
PLAN DE TRABAJO 2009
Período enero-marzo
Efecto directo del MANUD: Para 2011 las comunidades rurales y las organizaciones locales, junto al Estado, implementan políticas públicas y procesos de desarrollo para el acceso equitativo y sostenible de la población vulnerable a la tierra, otros medios de producción, mercados y servicios de apoyo, para la generación de empleo de calidad, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
Efecto directo 2 del Programa Conjunto: Se han formado industrias creativas y culturales que fomentan el desarrollo económico y social y que posibilitan la expansión de oportunidades para la población en 8 regiones.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | PRODUCTOS AGENCIALES | AGENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | TAREAS | RESULTADOS ESPERADOS 2009 | CALENDARIO 2009 |  |  |  | ASOCIADO EN LA EJECUCION | PRESUPUESTO
[6 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | FUENTE DE FONDOS | DESCRIPCION | CANTIDAD
Se han mejorado equipamientos, espacios públicos y patrimoniales para la preservación y defensa del patrimonio cultural y arquelógico, la formación y circulación de expresiones creativas y culturales y la construcción de cultura ciudadana, expresada en cambios de comportamiento individual y colectivo | 2.1. Ocho (8) casas de cultura se han equipado y cuentan con programación de actividades de formación, creación y circulación cultural y artística | UNESCO | 2.1.1. Realizar el diseño programático y de equipamiento y proveer capital semilla para 8 casas de cultura | a) Taller SCAD-UNESCO para la revisión conceptual y operativa, b) diseño de programa cultural modelo y regulación de capital semilla para 8 casas de la cultura | Al menos 5 casas de la cultura cuentan con equipamiento necesario para facilitar la programacion y oferta cultural. | x | x | x | x | SCAD, UNV, IHAH | FODM | Contratos | 64000
[12 empty] | Contratos Consultores Locales | 7000
|  |  |  | c) Establecer diagnostico de necesidades de equipamiento.d) Compra de equipo básico para las casas de la cultura a priorizar por el estudio de necesidades de la SCAD | [7 empty] | Transporte y viajes | 5899.75
[12 empty] | Equipo | 60000
[12 empty] | Costo Administrativo | 9582.9825
|  |  | Total actividad 2.1.1 | [9 empty] | 146482.7325
|  |  | 2.1.2 Realizar el diseño y ejecutar programas para la convivencia y la reducción de violencias, dirigido a grupos vulnerados | Diseño e implementación de programa cultural con objetivos de prevención de violencia en regiones y grupos a focalizar. | - Estrategia de coordinación definida con el PC de seguridad humana y el Observatorio de la violencia. - Programa cultural con objetivos de prevención de violencia diseñado e implementado en las regiones focalizadas | x | x | x | x | SCAD, PNUD, FAO, UNV, UNICEF | FODM | Contrataciones Empresas | 10000
|  |  |  | (La consultoria identificará programas y proyectos locales de prevención de violencia a través de la cultura (buenas practicas)y definirá las regiones con mayor problematica de violencia. | [7 empty] | Costo Administrativo | 700
|  |  | Total actividad 2.1.2 | [9 empty] | 10700
|  |  | 2.1.3 Realizar el diseño y cofinanciar eventos de creación y circulación de productos culturales y artísticos (ferias, festivales, muestars, exposiciones, presentaciones, tertulias | Cofinanciar eventos culturales y artísticos en ferias, festivales y otros en 8 regiones del país (esta actividad está vinculada a la 2.1.1) | Realizado el diseño y cofinanciados eventos de creación y circulación de productos culturales y artisticos en 8 regiones. |  | x | x | x | SCAD, UNV, OMT, FAO | FODM | Contratos Consultores Locales | 3000
[12 empty] | Contratos de Empresas | 3000
[12 empty] | Materiales | 2000
[12 empty] | Transporte y Viajes | 2000
[12 empty] | Costo Administrativo | 700
|  |  | Total actividad 2.1.3 | [9 empty] | 10700
| Total Producto 2.1 | [11 empty] | 167882.7325
| 2.2. Ocho (8) ferias, una por región, han incorporado recursos creativos y culturales en su programación ordinaria | OMT | 2.2.1. Con los actores locales diseñar formas de incorporación de los recursos culturales y creativas de la región en las ferias tradicionales. | Seleccionar, con las casas de la cultura y SCAD 5 ferias o festivales tradicionales para ser apoyadas por el Programa. | A marzo de 2009, ocho ferias o festivales seleccionados y con aprobación de SCAD. | X | X |  |  | SCAD, UNV, FAO, OIT | FODM | Contratos Consultores | 26400
|  |  |  | Elaborar 5 diagnósticos rápidos de los contenidos actuales de las ferias o festivales y su organización. |  | X | X |  |  |  |  | Capacitación | 4000
|  |  |  | Elaborar con gestores culturales locales un diagnóstico rápido de las riquezas culturales de su región como insumo para la planifiación de ferias o festivales. | A septiembre de 2009, cinco ferias o festivales poseen una programación innovadora en los aspectos culturales. | X | X |  |  |  |  | Transporte y viajes | 2500
|  |  |  | Realizar 5 talleres con actores clave públicos y privados para desarrollar una visión innovadora de las ferias, incorporando resultados de los mapeos culturales. |  |  | X | X |  |  | SNV | Costos Administrativos | 2303
|  |  | Total actividad 2.2.1 | [9 empty] | 35203
|  |  | 2.2.2. Fortalecer las capacidades organizativas, de gestión y mercadeo de los comités de feria | Capacitar a los comites de ferias en organización, gestión y mercadeo | A diciembre 2009 están organizados los comités de 5 ferias o festivales y poseen un manual aprobado por la municipalidad para la administración de los recursos. |  | X | X |  | SCAD, FAO | SNV | Capacitaciones | 2210
[11 empty] | FODM | Contratos Consultores | 10000
|  |  |  | Formalizar los comités de ferias y establecer cuentas específicas para administrar los recursos. Elaborar manual de gestión y administración de ferias adecuado a las condiciones locales. |  |  | X | X | X |  |  | Transporte | 2300
[12 empty] | Equipo | 1000
[12 empty] | Viajes | 2090
[11 empty] | SNV | Costos Administrativos | 1232
|  |  | Total actividad 2.2.2 | [9 empty] | 18832
|  |  | 2.2.3. Aportar capital semilla para la organización de 8 ferias piloto. | Aportar capital para 5 ferias o festivales | A diciembre 2009 cinco comités de ferias o festivales recibieron capital semilla de parte del Programa, lo que permitió nuevas incorporaciones culturales a la programación ordinaria. |  |  | X | X | SCAD | FODM | Misceláneos | 15000
[11 empty] | SNV | Costos Administrativos | 1050
|  |  | Total actividad 2.2.3 | [9 empty] | 16050
|  |  | 2.2.4. Distribuir material sobre modelos de feria que incorporan recurso cultural y creativo, en otras regiones del mundo | Recopilar y distribuir material impreso y visual | En julio de 2009, casas de la cultura en 5 regiones cuentan con material para organizar e innovar ferias y festivales. | X | X |  |  | SCAD, UNV | FODM | Materiales | 1000
[11 empty] | SNV | Costos Administrativos | 70
|  |  | Total actividad 2.2.4 | [9 empty] | 1070
| Total Producto 2.2 | [11 empty] | 71155
| 2.3. Ochenta (80) iniciativas ejecutadas de cultura y desarrollo, orientadas principalmente a niñez, juventud y personas con discapacidad y seleccionadas por los consejos regionales. | UNICEF | 2.3.1 Diseñar la metodología de priorización y selección de escenarios | Diseño de una metodología de priorización y selección de escenarios (iniciativas). Diseño e implementación de ludotecas en 8 regiones. | Diseñada la metodologia y seleccionadas 30 iniciativas a diciembre 2009. | X | X | X | X | SCAD, UNESCO | FODM | Viajes | 2220
[12 empty] | Materiales | 10000
[12 empty] | Contratos | 30000
[12 empty] | Capacitaciones | 5000
[12 empty] | Misceláneos | 6000
[12 empty] | Costos Administrativos | 3725.4
|  |  | Total actividad 2.3.1 | [9 empty] | 56945.4
|  |  | 2.3.2 financiar las 80 iniciativas en las actividades de creación y circulación | Apoyo a los CDAP; Conformación y activación del grupo de capacitación para participar en el proceso de selección del fondo. | Fondo de iniciativas constituido y 30 iniciativas financiadas a diciembre 2009. | x | x | x | x | SCAD | FODM | Contratos | 1800
[12 empty] | Personal | 15714
[12 empty] | Miscelaneos | 15000
|  |  |  | Creación y ejecución del fondo de apoyo para el componente "Jóvenes Creativos", el cual impulsará 30 iniciativas de creación y circulación en el 2009. | [7 empty] | Fondo | 60000
[12 empty] | Capacitaciones | 5000
[12 empty] | Costos Administrativos | 6825.98
|  |  | Total actividad 2.3.2 | [9 empty] | 104339.98
| Total Producto 2.3 | [11 empty] | 161285.38
| 2.4 Modelo de protección de parques arqueologicos ejecutado y evaluado | UNESCO | 2.4.1 Realizar el diseño y los acuerdos con pobladores para la ejecución del programa | Planificación y organización conjunta con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia de la estrategia para incorporar a las comunidades en el sitio seleccionado donde se definan los conceptos de conservación, y uso del bien cultural así como las estrategias para resolver los problemas y lograr los objetivos identificados, tanto para la | A diciembre de 2009 el IHAH y la comunidad de Miravalle cuentan con lineamientos de trabajo y acuerdos firmados |  |  | X | X | SCAD, IHAH, FAO, UNESCO, UNV | FODM | Contratos Consultores Internacionales | 10000
[12 empty] | Capacitación | 10000
[12 empty] | Transporte y viajes | 2000
|  |  |  | protección como para el uso sostenible del bien (Yarumela y la comunidad de Miravalle es el sitio seleccionado por el IHAH). | [7 empty] | Contratos | 8000
[12 empty] | Costo Administrativo | 2100
|  |  | Total actividad 2.4.1 | [9 empty] | 32100
| Total Producto 2.4 | [11 empty] | 32100
| 2.5. Cada región dispone de un espacio público o patrimonial o un conjunto de espacios valorados, apropiados y utilizados por la ciudadanía donde se expresan las manifestaciones culturales y se construye cultura ciudadana, expresada en cambios de comportamiento y actitud individual y colectiva | UNESCO | 2.5.1. Diseñar y difundir el proceso de valoración colectiva y selección de iniciativas por parte de la ciudadanía de la región respectiva y proveer asesoría técnica para la presentación de proyectos | a) TDR y contratación de consultor nacional para definir el proceso de valoracion y selección participativa. b) Divulgacion del proceso; c) Seleccion de sitios a restaurar o rehabilitar | A junio de 2009 cada región a identificado un espacio público o patrimonial para uso cultural |  | X |  |  | SCAD, IHAH, UNV | FODM | Contrato Consultor nacional | 4000
[12 empty] | Capacitación | 5000
[12 empty] | Transporte y viajes | 3000
[12 empty] | Contratos empresas | 4000
[12 empty] | Costo Administrativo | 1120
|  |  | Total actividad 2.5.1 | [9 empty] | 17120
|  |  | 2.5.2. Proveer directrices de diseño para los proyectos seleccionados (Coordinacion con OIT) | a) Acuerdos OIT UNESCO para la formacion de capacidades en artes y oficios, b) Brindar asistencia técnica a los proyectos seleccionados para elaboracion de planos y maquetas c) ejecucion de obras | A diciembre de 2009 se han elaborado los planos y maquetas, presupuestos y acuerdos de ejecucion municipal de los 8 espacios públicos a restaurar o rehabilitar |  |  | x | x | SCAD, IHAH, OIT, UNV | FODM | Contratos Consultor nacional | 10000
[12 empty] | Contratos Consultor nacional | 5000
[12 empty] | Costos Administrativos | 1050
|  |  | Total actividad 2.5.2 | [9 empty] | 16050
|  |  | 2.5.3. Financiar la ejecución de los proyectos seleccionados y la elaboración de protocolos de uso, mantenimiento y administración de los espacios. | a) Concertaciòn con IHAH para supervision y definición de estrategias para ejecucion de las obras b) Inicio de ejecucion de obras c) Consultoria para elaboracion de protocolos de uso y administraciòn de los espacios (planes de manejo participativos) | A diciembre de 2009, se han adjudicado al menos 5 contratos de restauración o rehabilitación de espacios públicos para uso cultural en igual número de municipios. |  |  | x | x | SCAD, IHAH, OIT, UNV | FODM | Contratos Consultor nacional | 10000
[12 empty] | Contratos empresas | 517000
[12 empty] | Costos Administrativos | 36890
|  |  | Total actividad 2.5.3 | [9 empty] | 563890
| Total Producto 2.5 | [11 empty] | 597060
| 2.6. Ocho (8) grupos comunitarios, uno por región, capacitados en planeación y ejecución de obras y en contratación pública | OIT | 2.6.1. Seleccionar, organizar e incorporar grupos locales en las actividades de restauración y adecuación de espacios públicos | Identificar instituciones de capacitación y grupos de trabajadores de construcción. | Ocho grupos locales de trabajadores de construcción formados y certificados por INFOP. Proceso iniciado de constitución de 8 grupos locales en MYPES. | x |  |  |  | UNESCO, IHAH, INFOP | FODM | Viajes | 1000
[12 empty] | Contratos Consultor nacional | 9000
|  |  |  | Formación Técnica y empresarial |  |  | x |  |  |  |  | Capacitaciones | 8000
|  |  |  | Plan de ejecución de capacitación y desarrollo de 8 talleres |  |  | x | x | x |  |  | Materiales | 2000
|  |  |  | Certificación INFOP |  |  |  | x | x |  |  | Costos Administrativos | 1400
|  |  | Total actividad 2.6.1 | [9 empty] | 21400
|  |  | 2.6.2. Aplicar las metodologías de OIT para la organización de los grupos de trabajo en construcción |  |  |  | X | X | X | SCAD
Total actividad 2.6.2
|  |  | 2.6.3. Seleccionar mano de obra calificada hondureña para que entrenen en obra al personal local. |  |  |  |  | X | X | SCAD |  |  | 3,000 210
Total actividad 2.6.3
|  |  | 2.6.4. Certificar formación recibida con el aval de INFOP |  |  |  |  | X | X | SCAD |  |  | Esta actividad no tiene costos
Total actividad 2.6.4
| Total Producto 2.6 | [11 empty] | 21400
Se ha conformado un sistema de incubación de industrias profesionalizadas culturales y creativas, con énfasis en microempresas y conectadas con mercados demandantes | 2.7. Ochenta (80) formadores certificados en la metodología de "Inicie su Negocio" (ISUN) en las regiones, con capacidad para fortalecer microempresarios culturales o emprendedores. | OIT | 2.7.1. Adecuar las metodologías de capacitación empresarial ISUN al sector cultura | Elaborar Manual de Formación Empresarial basado en IMESUN y realizar 4 Talleres para facilitadores de formación empresarial. | 80 facilitadores de formación empresarial certificados en metodologías IMESUN en las 8 regiones de intervención. | x | x | x | x | UNESCO, IHAH, INFOP | FODM | Viajes | 2000
[12 empty] | Contratos Consultor nacional | 9000
[12 empty] | Capacitaciones | 6000
[12 empty] | Materiales | 1000
[12 empty] | Costos Administrativos | 1260
|  |  | Total actividad 2.7.1 | [9 empty] | 19260
|  |  | 2.7.2. Formar a los formadores modularmente con aproximadamente 100 horas de entrenamiento |  |  |  |  | X | X | SCAD |  |  | 3,000 6,000 1,000 1,000 770
Total actividad 2.7.2
| Total Producto 2.7 | [11 empty] | 19260
| 2.8. Cuarenta (40) microempresas de producción artesanal y 5 asociaciones de empresarios artesanales formadas y constituidas; con mejoramiento de producto e integradas en la producción y comercialización a través de mercados artesanales | OIT | 2.8.1. Diseñar y ejecutar un programa de microempresarios de productos artesanales | Adecuación de Manual de formación empresarial; realizar 6 talleres de formación empresarial. | Programa de microempresarios diseñado. Grupos artesanales identificados y capacitados de 5 asociaciones y 10 microempresas de producción artesanal formadas y constituídas. | x |  |  |  | SCAD, FAO, OMT | FODM | Contratos Consultor internacional | 8000
[12 empty] | Viajes | 6000
|  |  |  | Identificación grupos artesanales y definir sector artesanal de intervención |  | x | [5 empty] | Contratos Consultor nacional | 16000
[12 empty] | Capacitaciones | 44000
|  |  |  | Desarrollo Plan de Promoción y Organización de grupos artesanales |  | x | x | x | x |  |  | Materiales | 6000
[12 empty] | Costos Administrativos | 5600
|  |  | Total actividad 2.8.1 | [9 empty] | 85600
| Total Producto 2.8 | [11 empty] | 85600
| 2.9. Sesenta (60) nuevas micro y pequeñas empresas de productos artísticos y culturales en las 8 regiones, las cuales han sido conectadas con mercados nacionales | OMT | 2.9.1. Identificar a través de las casas de la cultura, grupos y empresas culturales y artísticas con potencial de ser formadas o fortalecidas | a) Elaborar y distribuir criterios de selección en 8 casas de la cultura e identificar y seleccionar cuatro empresas culturales; b) aplicar un diagnostico organizacional en cada empresa seleccionada y elaborar ruta de fortalecimiento; c) realizar cinco estudios del funcionamiento de la cadena productiva de las empresas culturales y creativas seleccionadas. | A diciembre de 2009, 20 empresas creativas y culturales mejoraron la calidad de su producto. | x | x | x | x | SCAD, PNUD | SNV | Personal | 40000
[11 empty] | FODM | Contratos Consultor nacional | 52800
[5 empty] | A diciembre de 2009, 40 empresas creativas y culturales tienen un plan de negocio y han implementado 20% del mismo. | [6 empty] | Contratos Consultores Internacionales | 20000
[12 empty] | Equipo | 2000
[12 empty] | Transporte y viajes | 21000
[11 empty] | SNV | Costos Administrativos | 9506
|  |  | Total actividad 2.9.1 | [9 empty] | 145306
|  |  | 2.9.2 Ejecutar el programa de formación y fortalecimiento y constitución de 60 empresas artísticas y culturales | a) 40 empresas fortalecidas; b) 50% de las empresas tuvieron acceso a formación especializada que permitió mejorar su producto. c) seguimiento a las empresas fortalecidas | A julio de 2009 está realizado y disponible un estudio sobre la demanda privada de productos culturales. |  | x | x | x | SCAD | FODM | Capacitaciones y equipamiento | 103858
[12 empty] | Transporte | 45548
[12 empty] | Misceláneos | 10000
[5 empty] | A diciembre de 2009 están formadas por lo menos 3 empresas de promoción y mercadeo de productos culturales. | [6 empty] | Viajes | 25548
[11 empty] | SNV | Personal | 7000
[12 empty] | Contratos consultores | 10000
[12 empty] | Costos Administrativos | 14136.78
|  |  | Total actividad 2.9.2 | [9 empty] | 216090.78
|  |  | 2.9.3 Sensibilizar a los empresarios nacionales de la importancia de invertir en productos culturales | Coordinar con UNESCO 2.12, OMT pone personal, UNESCO cubre logística, insumos, productos; coordinar con PNUD para que la campaña incorpore mensajes dirigidos hacia los empresarios | A julio de 2009 está realizado y disponible un estudio sobre la demanda privada de productos culturales. | x | x | x | x | SCAD, UNESCO, PNUD | SNV | Personal | 7000
[5 empty] | A diciembre de 2009 están formadas por lo menos 3 empresas de promoción y mercadeo de productos culturales. | [6 empty] | Costos Administrativos | 490
|  |  | Total actividad 2.9.3 | [9 empty] | 7490
|  |  | 2.9.4. Realizar ferias empresariales para promover y conectar los productos culturales con mercados nacionales. | Invertir en materiales promocionales de las empresas creaticas preparadas para competir en el mercado. (Financiamiento UNESCO) Actividad de UNESCO: 2.12.2. Diseñar y ejecutar campañas de promoción y mercadeo de bienes y servicios para las empresas comerciales, industriales y turísticas. | A diciembre 2009, 20 grupos o empresas culturales tienen materiales de mercadeo de sus productos. |  |  |  |  | SCAD, UNESCO, PNUD | SNV | Personal | 4000
[11 empty] | FODM | Misceláneos | 10000
[5 empty] | A diciembre de 2009, se han realizado por lo menos dos ferias para promover y conectar productos culturales. | [5 empty] | SNV | Costos Administrativos | 980
|  |  | Total actividad 2.9.4 | [9 empty] | 14980
| Total Producto 2.9 | [11 empty] | 383866.78
| 2.10. Cien (100) microempresas de producción, comercialización y servicios que explotan los productos naturales y los bienes ecologicos en funcionamiento. | FAO | 2.10.1 Diseñar y ejecutar un programa de asesoria tecnica y capacitación para la inserción competitiva de productos naturales en el mercado a traves de industrias creativas y culturales | a) Articulación del Programa Conjunto al programa de campo; b)Reconocimiento de campo en las areas de intervencion; c) sistematización de campo en relación al proceso valorización y potenciación cultural de productos naturales y su inserción a mercados d) acondicionamiento físico de oficinas centrales y regionales e) adquisición de medios de transporte y equipo de oficina; f) diagnóstico de productos naturales y empresas existentes en cada región; | 1.- Sistematizada una experiencia de valorización y potenciación cultural de productos naturales. | x | x | x | x | SCAD, UNV, OMT, UNESCO, PNUD | FODM | Personal | 55000
[5 empty] | 2.- Un documento que identifica los productos naturales y empresas existentes en las regiones seleccionadas. | [6 empty] | Contratos Consultores Internacionales | 2000
[5 empty] | 3.- Un documento que contempla el "Rescate de la Gastronomía local y su valor cultural", que permitira conocer la historia de cada alimento, el proceso productivo, distribución, consumo y su valor cultural alrededor de cada comida o producto alimenticio. | [6 empty] | Capacitaciones | 18000
|  |  |  | g) elaboración del libro"Rescate de la Gastronomía local y su valor cultural"; h)selección de 50 empresas o grupos de interes en las regiones seleccionadas | 4.- Cincuenta (50) empresas o grupos de interés seleccionadas y conocen del quehacer del programa conjunto. | [6 empty] | Contratos | 33000
[12 empty] | Materiales | 12000
|  |  |  | i)reunión con las empresas o grupos de interes para socializar la propuesta del programa y concertar reuniones para la elaboración de planes operativos en función las necesidades de capacitación y asesoría técnica; j)elaboración de un plan de capacitación y asesoría técnica por región. | 5.- Cincuenta (50) empresas o grupos de interés cuentan con un plan de capacitación, asesoria técnica y manejo ambiental sobre inserción competitiva de productos naturales en el mercado y desarrollo de emprendimientos rurales.
[12 empty] | Viajes | 33000
[12 empty] | Misceláneos | 30000
k) análisis contextual de las empresas o grupos de interes; l)implementación de los planes de capacitación y asesoría técnica; m)elaboración e implementación de plan regional de manejo ambiental para empresas; n)elaboración de un sistema de planificación y evaluación participativa para las empresas; o)jornadas de evaluación participativa por empresa, región; p)elaboración de un sistema de monitoreo y seguimiento para empresas; q) elaboración y presentación de informe técnico trimestral, semestral y anual.
6.- Elaborado y en implementación un sistema de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación participativo para empresas.
[12 empty] | Equipo | 34500 | 217500
[5 empty] | 7.- Preparado un documento de evaluaciòn interna del proceso técnico operativo en las regiones seleccionadas con medición de avances y ajustes. | [6 empty] | Costo Administrativo | 15225
|  |  | Total actividad 2.10.1 | [9 empty] | 232725
|  |  | 2.10.2 Diseñar y ejecutar un programa de asesoría técnica y capacitación para el desarrollo de emprendimientos rurales de base creativa y cultural, relacionados con mercados y polos de desarrollo turístico | a) Diagnóstico de los corredores turísticos rurales y eco turísticos de las regiones; b) realizar 5 giras de campo con miembros de las microempresas seleccionadas para conocer experiencias de emprendimiento regional; c)realizar 5 foros sobre "Cultura y Emprendimientos Empresarial Ruarl"; d)Propuesta de oportunidades de inserción de productos naturales a mercados; e)Elaboración de plan regional empresarial de capacitación y asesoría técnica; f)Proceso de certificación de productos naturales; g) Proceso de adquisición de marcas y patentes para productos naturales de empresas seleccionadas; h) Realizar 5 giras regionales con participación de miembros de empresas o grupos de interés para conocar las oportunidades de mercado y ventanas de comercialización y establecimeinto de pactos de negocios; i) En coordinación con proyectos y programas de FAO y las agencias OMT, OIT y UNESCO realizar o participar en 5 ferias regionales para promover y fortalecer la identidad cultural y el emprendimiento empresarial desde los productos naturales; j) Elaboración y presentación de informes técnicos trimestrales, semestrales y anual; k) evaluación del proceso de ejecución del proyecto. | 1.- Se cuenta con un documento, diagnostico de los corredores turísticos y eco turísticos de las regiones seleccionadas para el desarrollo de emprendimientos. | x | x | x | x | SCAD, OMT, PNUD, UNESCO, OIT, UNV | FODM | Personal | 47000
[12 empty] | Contratos Consultores Internacionales | 2000
2.- Cincuenta (50) microempresas o grupos de interés seleccionadas capacitados en emprendimiento empresarial rural.
[12 empty] | Capacitaciones | 7000
[5 empty] | 3.- Un documento sobre oportunidades de inserción de productos naturales a mercados. | [6 empty] | Contratos | 18500
[5 empty] | 4.- Una guia para la certificación de productos naturales. | [6 empty] | Materiales | 2500
[5 empty] | 5.- Un manual sobre propiedad intelectual para el registro de marcas y patentes de productos naturales. | [6 empty] | Viajes | 25500
[5 empty] | 6.- Veinticinco (25) empresas de las regiones seleccionadas han iniciado un proceso participativo de negociación de sus productos. | [6 empty] | Misceláneos | 6800
[5 empty] | 7.- Diez empresas insertan sus productos naturales en cinco ferias o festivales. | [6 empty] | Costo Administrativo | 7651
|  |  | Total actividad 2.10.2 | [9 empty] | 116951
|  |  | 2.10.3 Diseñar y promover una red asociativa para la producción,comercialización y difusión de productos culturales basados en la producción natural y la preservación ecologica. | a) Mapeo regional de redes asociativas productivas; b) focalización y desarrollo de redes asociativas productivas con economía solidaria; c) 5 talleres regionales sobre economía solidaria y nuevas relaciones sociales de producción y distribución; d) promoción y constitución de redes asociativas para la difusión y comercialización de productos naturales; e) elaboración y presentación de informe técnico trimestral, semestral y anual. f) evaluación del proceso de ejecución del proyecto. | 1.- Un documento sobre las redes asociativas productivas para su selección y potenciación. | x | x | x | x | SCAD, OMT, PNUD, UNESCO, OIT, UNV | FODM | Personal | 33000
[12 empty] | Contratos Consultor Internacional | 2000
[5 empty] | 2.- Seleccionada una red asociativa productiva en cada una de las cinco regiones. | [6 empty] | Contratos | 8500
[12 empty] | Capacitaciones | 8000
[5 empty] | 3.- Un plan de capacitación y asesoria técnica para las redes seleccionada sobre: acceso a tecnologías productivas y organizacionales, desarrollo de cadenas de valor, promoción y articulación de las cadenas de valor en función a la demanda, comunicación y difusión. | [6 empty] | Materiales | 600
[12 empty] | Viajes | 9500
[12 empty] | Miscelaneos | 2500
[12 empty] | Costos Administrativos | 4487
|  |  | Total actividad 2.10.3 | [9 empty] | 68587
| Total Producto 2.10 | [11 empty] | 418263
| 2.11 Treinta (30) miembros de asociaciones de producción cultural y artística diplomados en diseño e innovación | UNESCO | 2.11.1. Realizar acuerdos de cooperación y financiar la actualización de software y capacitación de personal docente del centro para su uso y enseñanza | 1. Realizar acuerdos de cooperación con el Centro de Innovación Tecnológica en Artesanías y Turismo, CITEAT para articular estrategias conjuntas. | - Programa de actualización e innovación en diseño artesanal e innovación implementado en el CICAI. - El CICAI cuenta con software actualizado y en uso. |  |  | x | x | SCAD, UNV | FODM | Contrato Consultor nacional | 6000
[12 empty] | Capacitacion | 24000
|  |  |  | 2. Actualización del software y capacitación del personal docente del CICAI en el uso del software y su enseñanza | [7 empty] | Equipo | 3745
[12 empty] | Materiales | 24000
[12 empty] | Costo Administrativo | 4042.15
|  |  | Total actividad 2.11.1 | [9 empty] | 61787.15
|  |  | 2.11.2. Financiar matrículas y estadía de miembros designados por las asociaciones de micro y pequeños empresarios de producción | Financiamiento de becas para capacitación en diseño e innovación organizada por el CICAI | A diciembre de 2009 se ha capacitado en diseño e innovación el 100% del personal docente del CICAI y 30 representantes de asociaciones y grupos artesanales de las 8 regiones del país |  |  | x | x | SCAD, FAO, UNV | FODM | Capacitacion | 33734.85
[12 empty] | Transporte y viajes | 8765
[12 empty] | Costo Administrativo | 2974.9895
|  |  | Total actividad 2.11.2 | [9 empty] | 45474.8395
| Total Producto 2.11 | [11 empty] | 107261.9895
| 2.12. Canales de comercialización con empresas comerciales, industriales y turísticas que demandan productos y servicios de los micro y pequeños empresarios (PRESUPUESTO 2009) | UNESCO | 2.12.1. Realizar estudios de Identificación de empresas comerciales, industriales y turísticas demandantes potenciales de bienes y servicios culturales | UNESCO provee logistica, productos para ferias empresariales; materiales promocionales. OMT contrata personal | Estudio de demanda nacional e internacional realizado |  |  | X |  | OMT, FAO, OIT | FODM | Capacitacion | 5000
[12 empty] | Materiales | 7500
[12 empty] | Costo Administrativo | 875
|  |  | Total actividad 2.12.1 | [9 empty] | 13375
|  |  | 2.12.2. Diseñar y ejecutar campañas de promoción y mercadeo de bienes y servicios para las empresas comerciales, industriales y turísticas | Coordinacion con OMT, y considerar fondo para estudio de registro de marcas y patentes. | Cartera de producciones artísticas y servicios culturales disponibles para el corredor turístico de Honduras. |  |  |  | X | OMT, FAO, OIT, PNUD | FODM | Contratos empresas | 12500
[12 empty] | Costo Administrativo | 875
|  |  | Total actividad 2.12.2 | [9 empty] | 26750
| Total Producto 2.12 | [11 empty] | 40125
| 2.13. Al menos 100 emprendimientos creativos, culturales o artísticos financiados con líneas de crédito comercial, blando y no reembolsable a través del fondo interagencial de emprendimientos | PNUD | 2.13.1 Diseñar los componentes financieros, administrativos y de institucionalización de un fondo interagencial de financiación de emprendimientos y microempresas creativas y culturales. | Contratación de Consultor para el diagnóstico de oferta/demanda en cada región y definir el modelo | Diseñado el fondo e identificadas las instituciones financieras a nivel local. | x |  |  |  | SCAD, FAO | FODM | Contratos Consultor Internacional | 12000
|  |  |  | Socialización y negociación de convenios con IFI´s locales |  |  | x |  |  |  |  | Misceláneos | 5000
|  |  |  | Fortalecimiento de capacidades de IFI´s Locales |  |  | x | x |  |  |  | Costos Administrativos | 1190
|  |  | Total actividad 2.13.1 | [9 empty] | 18190
|  |  | 2.13.2 Estudiar y otorgar los créditos a emprendimientos de base cultural hasta la institucionalización del fondo en la entidad seleccionada | Contrataciòn del oficial de promoción y seguimiento al crédito | Fondo en funcionamiento y colocado al menos 100,000 dòlares de capital inicial en la instituciòn financiera de segundo piso. |  | x |  |  | SCAD | FODM | Contratos Consultor nacional | 12000
|  |  |  | Talleres de capacitación a técnicos de IFI´s y técnicos de CRC y DTRUNV sobre las directrices y manejo del fondo. |  |  |  | x |  |  |  | Misceláneos | 5000
[12 empty] | Viaticos | 3000
|  |  |  | Desarrollo de componentes del fondo previsto en la campaña de comunicación |  |  |  | x |  |  |  | Unidad Ejecutora PNUD | 35000
|  |  |  | Operativización del Fondo. |  |  |  |  | x |  |  | Donaciones | 100000
|  |  |  | Monitoreo y seguimiento del fondo |  |  |  |  | x |  |  | Costos Administrativos | 10850
|  |  | Total actividad 2.13.2 | [9 empty] | 165850
| Total Producto 2.13 | [11 empty] | 184040
TOTAL EFECTO 2 | [12 empty] | 2289299.882
TOTAL PNUD | [12 empty] | 184040
TOTAL UNESCO | [12 empty] | 944429.722
TOTAL OIT | [12 empty] | 126260
TOTAL UNICEF | [12 empty] | 161285.38
TOTAL OMT | [12 empty] | 455021.78
TOTAL FAO | [12 empty] | 418263
Note on M48: acaceres: Ludotecas
Note on M55: acaceres: Festivales

## EFECTO 3
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL"
PLAN DE TRABAJO 2009
Período enero-marzo
Efecto directo del MANUD: Para 2011 las hondureñas y los hondureños avanzan en el ejercicio de sus derechos y deberes en un Estado democrático capaz de diseñar e implementar políticas y acciones para la participación ciudadana, equidad, modernización del Estado, descentralización, y seguridad jurídica y ciudadana.
Efecto directo 3 del Programa Conjunto: Se ha generado, recopilado, analizado y difundido información del impacto de la cultura en el desarrollo para construir públicos y orientar las políticas públicas y la inversión privada.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | PRODUCTOS AGENCIALES | AGENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |  | RESULTADOS ESPERADOS 2009 | CALENDARIO 2009 |  |  |  | ASOCIADO EN LA EJECUCION | PRESUPUESTO
TAREAS
[11 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | FUENTE DE FONDOS | DESCRIPCION | CANTIDAD
Ciudadanía, instituciones y empresarios hondureños sensibilizados en los valores de la cultura y los impactos de corto y largo plazo en el desarrollo social y económico de la sociedad | 3.1. El 25% de la población hondureña conoce y valora la producción cultural, artística y artesanal nacional y se han incrementado los recursos públicos para fomento e investigación y las inversiones privadas en los productos y servicios culturales | PNUD | 3.1.1. Realizar el diseño conceptual y operativo de una estrategia nacional de comunicación educativa sobre valores y beneficios de la cultura, de movilización social e institucional hacia programas e inversiones en cultura y de creación de públicos para la cultura y las artes | 48150 | 25000 | 0 | 0 | 73150 | Elaboración del marco conceptual de la campaña; realizar el proceso de contratación de la empresa que diseñará la estrategia. | Diseñada la estrategia de comunicaciòn diferenciada en cada una de las 8 regiones. | x | x |  |  | SCAD, UNESCO, OIT, OMT, FAO | FODM | Contratos empresas | 5000
[17 empty] | Costos Administrativos | 350
|  |  | Total actividad 3.1.1 | [14 empty] | 5350
|  |  | 3.1.2. Ejecutar la estrategia de acuerdo al diseño con los diferentes públicos masivos, macro y micro y estableciendo alianzas con medios locales y nacionales, entidades gubernamentales interesadas, gremios, ONG y organismos de cooperación | 99938 | 32312 | 57312 | 36156 | 225718 | a) Proceso de producciòn de los materiales de la estrategia; b) difusión de los productos de la estrategia; c) lanzamiento de la estrategia pro región y a nivel central; d) apoyadas iniciativas comunicación alternativa vinculada a la cultura; | - Elaborados y difundidos al menos el 50 por ciento de los productos de la estrategia por regiòn. |  | x | x | x | SCAD | FODM | Contratos empresas | 85000
[17 empty] | Unidad Ejecutora PNUD | 36550.83
[10 empty] | - Identificados y apoyados al menos 8 experiencias alternativas de comunicaciòn vinculadas a la cultura. | [6 empty] | Misceláneos | 10000
[17 empty] | Costos Administrativos | 9208.5581
|  |  | Total actividad 3.1.2 | [14 empty] | 140759.3881
| Total Producto 3.1 | [16 empty] | 146109.3881
| 3.2 Centros de servicio e información InfoCultura en 50 zonas rurales y pequeños poblados para acceso a educación, conocimiento e información cultural actualizada | UNESCO | 3.2.1 Diseñar técnica e institucionalmente una red social de conocimiento cultural y un portal central que conforman un sistema de información cultural para el monitoreo, seguimiento, difusión y utilización del conocimiento producido y realizar los acuerdos con la institucionalidad central y los consejos regionales para su sostenibilidad y permanencia | 48150 | 25000 | 0 | 0 | 73150 | a) Concertacion sobre alcances y propositos del Sistema con autoridades nacionales y Consejos Regionales b) TDR para diseño del sistema; | A diciembre de 2009, 4 de 8 regiones del pais están interconectadas y acceden a bases de datos e informacion especializada en cultura. |  | x | x | x | SCAD, UNV, PNUD, IHAH | FODM | Contratos Consultores Internacionales | 7000 | a) Concertacion sobre alcances y propositos del Sistema con autoridades nacionales y Consejos Regionales b) TDR para diseño del sistema c) adquisicion de equipo para nodos regionales y central d) Organización de Consejo Editorial para la definición de contenidos
[17 empty] | Contratos Consultores nacionales | 5000
[17 empty] | Capacitacion | 18000
[9 empty] | c) Adquisicion de equipo para nodos regionales y central (CDIHH); d) Organización de Consejo Editorial para la definición de contenidos. | [7 empty] | Contratos empresas | 7500
[17 empty] | Equipos | 15000
[17 empty] | Viajes | 3000
[17 empty] | Materiales | 3500
[17 empty] | Misceláneos | 1000
[17 empty] | Costos Administrativos | 4200
|  |  | Total actividad 3.2.1 | [14 empty] | 64200
| Total Producto 3.2 | [16 empty] | 64200
Sistema de información e indicadores de impacto de la cultura en el desarrollo en operación y marco legal y de cooperación para el sector | 3.3. La información analizada de gestión cultural e impacto de la cultura en el desarrollo ha sido incorporada en los instrumentos de medición de las entidades responsables | PNUD | 3.3.1. Realizar el diseño conceptual y metodológico de un sistema de indicadores de gestión e impacto cultural incluyendo su institucionalización a través de observatorios y sistemas de medición existentes | [5 empty] | a) Definir y suscribir convenios de cooperación sur-sur con Colombia y México | '- Suscritos 2 convenios de cooperaciòn triangular con Mèxico y Colombia. | x |  |  |  | SCAD, UNESCO, OIT, UC, SETCO | FODM | Viajes | 8000
[17 empty] | Capacitación | 2000
[9 empty] | b) Elaborar el diseño conceptual y metodològico del Sistema. | - Diseñado y funcionando el Sistema de Indicadores sobre el impacto de la cultura en el desarrollo. |  | x |  |  |  |  | Misceláneos | 2000
[17 empty] | Contratos Consultor nacional | 8000
[9 empty] | c) realizar jornadas de trabajo y capacitación con diversos actores sociales sobre la economía de la cultura | - Realizados 4 eventos sobre la economía de la cultura. |  | x
[17 empty] | Costos Administrativos | 1400
|  |  | Total actividad 3.3.1 | [14 empty] | 21400
|  |  | 3.3.2. Elaborar convenios y proveer apoyo financiero complementario para captura de información en campo, procesamiento, análisis y reportes indicativos | 11770 | 25323 | 25323 | 25324 | 87740 | Elaboración de línea base | - Elaborada la lìnea de base para el programa conjunto. | x | x |  |  | SCAD, UNESCO, OIT, UC, IHAH | FODM | Contratos | 16000
[9 empty] | Establecer convenios con el IHAH, Observatorios de ODM, INE, BCH para la captura, procesamiento y análisis de la información. | - Establecido convenios e institucionalizado el sistema en el IHAH. |  | x | x |  |  |  | Equipos | 4000
[9 empty] | Institucionalizar el sistema en el IHAH y contratación del personal y equipamiento |  |  |  | x |  |  |  | Costos Administrativos | 1400
[9 empty] | Inicio del levantamiento de información | - Definida la metodologìa e instrumento para el censo sobre cultura. |  |  |  | x
|  |  | Total actividad 3.3.2 | [14 empty] | 21400
| Total Producto 3.3 | [16 empty] | 42800
| 3.4. El sistema de indicadores reporta el impacto de la cultura en la generación de empleo y actividad económica | OIT | 3.4.1. Definir los indicadores de impacto pertinentes y las formas de reporte | #REF! | 147240.5 | 162961 | 70145 | #REF! | Diseño del sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del impacto de la cultura en el empleo y la actividad económica. | Diseño de un Módulo de seguimiento y evaluacion de impacto de la cultura en el empleo y actividad económica. | x | x | x | x | SCAD, PNUD, UNESCO, UC, INE | FODM | Contratos Consultor Internacional | 8000
[17 empty] | Viajes | 2000
[17 empty] | Costos Administrativos | 700
|  |  | Total actividad 3.4.1 | [14 empty] | 10700
| Total Producto 3.4 | [16 empty] | 10700
| 3.5 El sistema de indicadores reporta el impacto de la cultura en la valoración de bienes y recursos y en el desarrollo regional | UNESCO | 3.5.1Definir los indicadores de impacto pertinentes y las formas de reporte | [5 empty] | a) Consultoria para la definicion de linea de base del Programa Conjunto b) Consultoría internacional para la Construcción del sistema nacional de indicadores de impacto de cultura y desarrollo en coordinación con el INE / Banco Central | - Linea de base del PC realizada. - Marco de referencia de indicadores culturales para el desarrollo completado. | x | x |  |  |  | FODM | Contratos Consultores Internacionales | 5000
[17 empty] | Contratos Consultores Locales | 6000
[15 empty] | SCAD, PNUD, UC, INE |  | Transporte y viajes | 2000
[17 empty] | Materiales | 2000
[17 empty] | Costos Administrativos | 1050
|  |  | Total actividad 3.5.1 | [14 empty] | 16050
| Total Producto 3.5 | [16 empty] | 16050
| 3.6. La investigación antropológica, cultural y artística se ha institucionalizado como una tarea ordinaria del IHAH y adecuada a las necesidades de conocimiento regionales | UNESCO | 3.6.1. Revisar el estudio de necesidades del Centro de Documentación e Investigaciones Históricas, Antropológicas y Artísticas del IHAH, realizar el diseño técnico e institucional y proveer financiación semilla para una línea de investigación antropológica y cultural | 47722 | 60000 | 60000 | 15000 | 182722 | a) Concertacion con el IHAH para conocer de las necesidades y planes para el CDIHH; b) Organización de consultoria tecnica para la organización de una línea de investigacion que priorioce las necesidades nacionales en la materia | Realizado el diseño técnico e institucional del CDIHAA. Plan de investigaciones realizado y en ejecución. | x | x | x | x | SCAD, FAO, IHAH | FODM | Contratos empresas | 43740 | a) Concertacion con el IHAH para conocer de las necesidades y planes para el CDIHA b) Organización de consultoria tecnica para la organización de una línea de investigacion que priorioce las necesidades nacionales en la materia c) ejecución y desarrollo de investigaciones
[17 empty] | Transporte y viajes | 500
[17 empty] | Costos Administrativos | 3096.8
c) ejecución y desarrollo de investigaciones
|  |  | Total actividad 3.6.1 | [14 empty] | 47336.8
|  |  | 3.6.2 Dotar de equipo y programas al CDIHH para la convocatoria y realización de investigaciones y para su sistematización y divulgación a través del sistema de información cultural | [5 empty] | a) Dotacion de equipo y software para el CDHIHH; b) Consultoría para desarrollar el plan de investigaciones c) Sistematizacion de resultados de investigacion para el Sistema de Informacion Cultural (Coordinar con IHAH-SCAD investigaciones a escala local) | - El CDIHH ha sido equipado como nodo central del sistema de informacion cultural de Honduras. - El IHAH y la SCAD cuentan con un programa de investigacion en cultura y desarrollo. |  |  | x | x |  |  | Contratos Consultor Local | 6500
[17 empty] | Capacitación | 2000
[16 empty] | FODM | Contrataciones Empresas | 24500
[15 empty] | SCAD, IHAH |  | Equipos | 17000
[17 empty] | Materiales | 6343.2
[17 empty] | Misceláneos | 500
[17 empty] | Costo Administrativo 7% | 3979.024
|  |  | Total actividad 3.6.2 | [14 empty] | 60822.224
| Total Producto 3.6 | [16 empty] | 108159.024
| 3.7. La investigación sobre productos y mercados de los recursos culturales y artísticos se ha institucionalizado como una tarea ordinaria del IHAH u otra entidad socia definida por éste, y adecuada a las necesidades de conocimiento regionales | OMT | 3.7.1. Diseñar y financiar una línea de investigación de productos y mercados de los recursos culturales y artísticos en el marco del fortalecimiento del CDIHH del IHAH, incorporando otras instituciones responsables | 47722 | 60000 | 60000 | 15000 | 182722 | Desarrollar plan de investigaciones con IHAH y SCAD y definir mecanismo de implementación; implementar plan de investigación | A diciembre de 2009, se han iniciado por lo menos 4 investigaciones orientadas a la promoción del arte y la creatividad en general en Honduras. |  | x | x | x | SCAD, PNUD, UNESCO, IHAH | SNV | Contratos Consultores nacionales | 5000
[16 empty] | FODM | Contratos Consultores Internacionales | 5000
[17 empty] | Contratos empresas | 71800
[17 empty] | Transportes | 1000
[17 empty] | Viajes | 600
[16 empty] | SNV | Costos Administrativos | 5838
|  |  | Total actividad 3.7.1 | [14 empty] | 89238
| Total Producto 3.7 | [16 empty] | 89238
| 3.8 El gobierno nacional cuenta con instrumentos legales y de planificación para la sostenibilidad del Programa | PNUD | 3.8.1 Asesorar técnicamente a la SCAD y SETCO para la preparación y presentación de una agenda estratégica de cooperación para la cultura | 47722 | 60000 | 60000 | 15000 | 182722 | Montaje de la mesa de cooperantes en cultura y desarrollo | Montada y funcionanado la mesa de cooperantes en cultura y desarrollo. |  |  |  |  | SCAD, SETCO | FODM | Contratos Consultores nacionales | 4000
[17 empty] | Misceláneos | 1000
[17 empty] | Costos Administrativos | 350
|  |  | Total actividad 3.8.1 | [14 empty] | 5350
| Total Producto 3.8 | [16 empty] | 5350
TOTAL EFECTO 3 | [17 empty] | 482606.4121
TOTAL PNUD | [17 empty] | 194259.3881
TOTAL UNESCO | [17 empty] | 188409.024
TOTAL OIT | [17 empty] | 10700
TOTAL OMT | [17 empty] | 89238
Note on V75: acaceres: Investigaciones

## Coordinacion atlas (hidden)
2008-12-09
Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local
Presupuesto Coordinación 2009
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | Total
| 71400 Salarios |  | 62423.6852 | 66793.3431 | 71468.8683 | 200685.8966
|  | Salario RO | 48429.1667 | 51819.2083 | 55446.548 | 155694.923
|  | Salario AC | 7476 | 7999.32 | 8559.2684 | 24034.5884
|  | Salario JM | 6518.5185 | 6974.8148 | 7463.0519 | 20956.3852
| 71600 Viajes |  | 7500 | 7500 | 3000 | 18000
|  | Viaticos + tickets Coordinador | 7500 | 7500 | 3000 | 18000
| 72200 Equipo y Mobiliario |  | 21000 | 0 | 0 | 21000
|  | Carro | 20000 | 0 | 0 | 20000
|  | Equipo oficina y Mobiliario | 1000 | 0 | 0 | 1000
| 72400 Equipo de Comunicaciones y audiovisual |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Celular | 360 | 360 | 360 | 1080
|  | Internet | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 72500 Suministros |  | 400 | 500 | 100 | 1000
|  | Papelería | 400 | 500 | 100 | 1000
| 72800 Equipo de Tecnología |  | 1000 | 500 | 500 | 2000
|  | Suministros de IT | 500 | 500 | 500 | 1500
|  | Cámara digital | 500 | 0 | 0 | 500
| 73100 Renta y Mantenimiento de oficinas |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Renta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Limpieza | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Seguridad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Servicios Públicos | 2500 | 3000 | 3500 | 9000
| 73200 Remodelación de instalaciones |  | 800 | 0 | 0 | 800
|  | Puertas de vidrio | 800 | 0 | 0 | 800
| 73400 Mantenimiento de Equipo |  | 7394.2649 | 7567.7249 | 7967.7249 | 22929.7146
|  | Mantenimiento de copiadora | 500 | 600 | 700 | 1800
|  | Mantenimiento de computadoras | 1000 | 1100 | 1200 | 3300
|  | Combustible | 4894.2649 | 4867.7249 | 4867.7249 | 14629.7146
|  | Mantenimiento vehiculos | 1000 | 1000 | 1200 | 3200
| 74200 Publicaciones e impresiones |  | 1500 | 1500 | 500 | 3500
|  | Impresiones, publicaciones | 1500 | 1500 | 500 | 3500
| 74500 Miscelaneos |  | 4900 | 5000 | 4000 | 13900
|  | Seguro vehiculos | 1200 | 1250 | 1300 | 3750
|  | Seguro coordinador | 400 | 450 | 500 | 1350
|  | Caja chica | 1800 | 1800 | 1200 | 4800
|  | Talleres | 1500 | 1500 | 1000 | 4000
| Monitoreo y Evaluación |  | 26000 | 27000 | 27000 | 80000
| Total Costos Directos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gastos de Administración |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total Presupuesto 2009 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
| Presupuesto Coordinacion |  | 519919
| Gasto 2007-2008 |  | 99900 |  |  | #REF!
| Disponible 2009-2011 |  | 420019
Note on D18: acaceres: incluye 2010
Note on E18: acaceres: incluye 2010
Note on F18: acaceres: incluye 2010
Note on B24: acaceres: se incluyen los reembolsos
Note on D25: acaceres: incluye 2010
Note on E25: acaceres: incluye 2010
Note on F25: acaceres: incluye 2010
Note on D26: acaceres: incluye 2010
Note on E26: acaceres: incluye 2010
Note on F26: acaceres: incluye 2010

## Coordinación
Presupuesto 2009
Unidad de Coordinación
Descripción | Cantidad
Salarios | 62423.6852
Viaticos | 7500
Vehiculo, equipo/mobiliario | 21000
Internet y Celular | 902.3311
Papelería | 400
Equipo y suministros de Tecnología | 1000
Renta y mantenimiento de Oficinas | 5835.5741
Remodelación de instalaciones | 800
Mantenimiento de equipo | 7394.2649
Impresiones y publicaciones | 1500
Miscelaneos | 4900
Monitoreo y evaluación | 26000
Costos Administrativos 7% | 9775.9099
Total | 149431.7652

## Consolidado
Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local
Presupuesto total 2009
| Agencia | Efecto 1 | Efecto 2 | Efecto 3 | Total
| PNUD | 149090.0015 | 184040 | 194259.3881 | 527389.3896
| UNESCO | 232938.9572 | 944429.722 | 188409.024 | 1365777.7032
| UNICEF | 135646.04 | 161285.38 | 0 | 296931.42
| FAO | 0 | 418263 | 0 | 418263
| UNV | 213197.5 | 0 | 0 | 213197.5
| OIT | 21400 | 126260 | 10700 | 158360
| OMT | 0 | 455021.78 | 89238 | 544259.78
| COORDINACION |  |  |  | 149431.7652
| TOTAL | 752272.4987 | 2289299.882 | 482606.4121 | 3673610.558

## Ingresos
Programa Conjunto Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local
| Agencia | Fondos Recibidos 2008 | 70% * | 30%
| PNUD, UNV, COORDINACION | 682604 | 477822.8 | 204781.2
| UNESCO | 235293 | 164705.1 | 70587.9
| UNICEF | 104164 | 72914.8 | 31249.2
| FAO | 192600 | 134820 | 57780
| OIT | 179760 | 125832 | 53928
| OMT | 215425 | 150797.5 | 64627.5
| TOTAL | 1609846 | 1126892.2 | 482953.8
* Valor a ejecutar para efectuar una nueva solicitud de fondos