**INFORME ANUAL DE PROGRESO DE LOS PROGRAMAS CONJUNTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Presentación: 31.03.2010Presentado por: Lea Guido **Cargo:** Coordinadora Residente a.i  **Organización:** ONU  **Información de contacto:** guidolea@cub.ops-oms.org |  | País: Cuba **Ventana Temática:** Sector Privado y Desarrollo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. Proyecto Atlas del FFMD:** 00067266  **Cargo: MADGF-2096-I-CUB-** Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba |  | Nº informe: 1Periodo del informe:Nov. 2009 – Dic. 2009 **Duración del Programa:** 3 años |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizaciones de la ONU participantes:**  FAO  PNUD  UNESCO |  | **Socios para la Ejecución**  Ministerio de Economía y Planificación (MEP)  Ministerio de la Industria Ligera (MINIL)  Ministerio de Cultura (MINCUL)  Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)  Ministerio de Educación (MINED)  Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX)  Ministerio del Comercio Interior (MINCIN)  Ministerio Educación Superior (MES)  Federación de Mujeres Cubanas, (FMC)  Gobiernos municipales de La Palma, Martí, Yaguajay, Río Cauto y El Salvador.  Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI)  Industria local de los cinco municipios,  Universidad de Pinar del Río, Matanzas, Yaguajay, Granma y Guantánamo  Asociación Nacional de Agricultores Pequeños(ANAP)  Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Hatuey. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abreviaciones y Acrónimos: |  | Presupuesto del programa: Org. ONU / PNUD: 5,463,778  Org. ONU / FAO: 1,032,888  Org. ONU / UNESCO: 503,333  Total: 7, 000,000 |

### I. OBJETIVOS

* 1. **Principales productos y resultados previstos del programa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Efecto Directo** | **Productos del Programa Conjunto** | **Productos Específicos** |
| **Efecto Directo 1**: Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado (cooperativas y productores individuales) en el desarrollo integrador del municipio | 1.1 Apoyada la elaboración de la estrategia de desarrollo del municipio con la participación del sector privado (cooperativas y productores individuales). | 1.1.1 Elaborada para finales de 2010 la estrategia de desarrollo de los 5 municipios con la participación de las cooperativas y productores individuales y potenciando la equidad de género |
| 1.2. Desarrollados los servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal en función del desarrollo del sector privado (cooperativas y productores individuales). | 1.2.1 Desarrollados 5 servicios técnicos ofrecidos por el gobierno municipal de los 5 municipios en función del desarrollo de las cooperativas y productores individuales. |
| 1.3 Vinculada la formación técnica a las prioridades y principales actividades económicas del municipio. | 1.3.1 Implementada la estrategia para la formación técnica en los 5 municipios seleccionados acorde a las necesidades de cada municipio y favoreciendo la equidad de género |
| **Efecto Directo 2**: Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado (cooperativas y productores individuales) de manera sostenible en los municipios seleccionados | 2.1. Aumentada la capacidad productiva instalada a través de incrementar el acceso a insumos, equipamiento y tecnologías. | 2.1.1 Aumentada la capacidad productiva instalada un 25% en 63 cooperativas y 3.400 campesinos (al menos un 20% son mujeres, frente al 12% de promedio actual) facilitando su acceso a capital de trabajo para la producción (semillas e insumos agropecuarios) y el procesamiento de alimentos, en los 5 municipios |
| 2.1.2 Aumentada la capacidad productiva instalada un 25% en 63 cooperativas y 3.400 campesinos (al menos un 20% son mujeres, frente al 12% de promedio actual) facilitando su acceso a capital productivo (equipamiento) e infraestructura, en los 5 municipios |
| 2.1.3. Aumentada la capacidad productiva de un 50% de artesanos/as siendo el 50% del total mujeres (frente al 38% de promedio actual), en los municipios seleccionados. |
| 2.1.4. Aumentada la capacidad para producir de al menos el 20% de las mujeres en el sector agropecuario a través de la satisfacción de necesidades prácticas y estratégicas de género en los 5 municipios seleccionados |
| 2.2. Ampliado el acceso a recursos financieros para garantizar la sostenibilidad económica de las actividades productivas del sector privado (cooperativas y productores independientes). | 2.2.1 Apoyada la implementación del mecanismo de incentivo que facilite la capacidad de compra de recursos en divisa (CUC) a 7.837 productores y cooperativistas de los 5 municipios seleccionados |
| 2.2.2 Facilitado el acceso a créditos en divisa (CUC) al menos al 30% de cooperativas de los 5 municipios para la financiación de sus actividades productivas |
|  | 2.3. Formados y capacitados los productores individuales y cooperativistas para incrementar su eficiencia y productividad | 2.3.1 Preparados técnicamente 3.400productores de las unidades productivas seleccionadas en los 5 municipios de intervención en las nuevas tecnologías aplicadas |
| 2.3.2 El 100 % de las cooperativas de los 5 municipios aplican en sus gestiones diarias los conocimientos recibidos en gestión empresarial y cooperativismo |
| 2.3.3 Aumentada la calidad de los productos artesanales mediante la aplicación de conocimientos en el uso de nuevas tecnologías y diseños impartidos al 50% de artesanos/as locales en actividades de capacitación en los 5 municipios seleccionados |
| 2.4. Fortalecida la gestión de riesgos ante fenómenos naturales adversos en la producción agropecuaria | 2.4.1 Aplicadas tecnologías agropecuarias en 63 unidades productivas que permitan reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y plagas de animales y plantas |
| 2.4.2 Adaptadas las infraestructuras productivas de 1 cooperativa de referencia por cada municipio con tecnologías que minimicen el impacto de los desastres naturales |
| **Efecto Directo 3**: Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio | 3.1 Aumentado el ingreso a la familia. | 3.1.1 Incorporadas 100 mujeres al empleo según sus necesidades e intereses y propiciando la incorporación a puestos de dirección y a otros tradicionalmente ocupados por hombres |
| 3.1.2 20 cooperativas incrementan su margen de ganancia |
| 3.2 Incrementada la oferta local de productos y servicios a la población. | 3.2.1 Incrementado hasta un 95% el acopio de productos agropecuarios y comercializados a través de los puntos de venta, aplicando métodos de control de calidad |
| 3.2.2 Garantizada la distribución y la comercialización de al menos el 80% de los productos agropecuarios acopiados en los cinco municipios seleccionados |

* 1. **Relación del programa conjunto con el MANUD, con las prioridades nacionales y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [cómo el programa contribuirá al progreso en su consecución].**

Este programa tiene su base en el MANUD 2008-2012 y contribuye directamente a lograr varios de sus resultados esperados. El enfoque de género y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ejes transversales. En igual lógica de la transversalidad las dimensiones de ambas plataformas han sido consideradas en el programa conjunto.

En especial este programa se enmarca directamente en una de las cinco áreas de cooperación priorizada en el MANUD: Desarrollo Humano Local, que responde a la prioridad nacional de elevar la calidad de vida de la población mediante el fortalecimiento y la apropiación de los procesos de desarrollo local, con énfasis en los territorios de menor desarrollo humano.

Como respuesta a esta prioridad, el efecto directo 1 del MANUD - Cuba persigue el objetivo: Para **el 2012, el MANUD en el área de desarrollo humano local espera haber contribuido a elevar las capacidades y el desempeño local en función de un mayor desarrollo humano, en municipios seleccionados.**

En particular el programa conjunto contribuiría directamente a tres efectos directos de país y a cinco productos país acordados en esta área de cooperación:

Efecto directo de país 1.1. Fortalecidas las capacidades de gestión de los gobiernos locales

Producto país 1.1.2. Elaborados e implementados planes estratégicos nacionales

Producto país 1.1.3. Apoyado el desarrollo gerencial de los recursos humanos locales

Efecto directo de país 1.2. Incrementada la capacidad de gestión económica local de los gobiernos municipales, así como de las entidades productivas y de servicio

Producto país 1.2.1. Apoyada la aplicación de instrumentos económicos para la movilización de recursos locales

Producto país 1.2.2. Apoyada la creación de empleos productivos con igualdad de oportunidades y equidad de género, que contribuyan a disminuir la migración interna

Efecto directo de país 1.4. Fortalecida la participación comunitaria en la planificación e implementación de actividades de desarrollo local

Producto país 1.4.3. Apoyados espacios y herramientas de carácter intersectorial e integral de participación en función del desarrollo comunitario.

Efecto directo de país 1.5. Apoyadas estrategias nacionales que contribuyen al desarrollo local.

Producto país 1.5.1. Fortalecidas las metodologías e instrumentos que aplican las estrategias nacionales en el ámbito local.

Las tres agencias participantes (FAO, PNUD y UNESCO) desarrollan acciones dentro del resultado esperado 1 del MANUD, en el que se basa este programa conjunto.

Además se apoyarán los esfuerzos de las autoridades nacionales en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 y 7 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre y Garantizar la sostenibilidad ambiental) respectivamente y se fortalecerá el compromiso del país con el ODM 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Además se trabajará en el ODM3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, contribuyendo a continuar enfrentado los desafíos relativos a: “la transformación de la mentalidad sobre los roles tradicionales y estereotipos de lo masculino y lo femenino”; y “la participación de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida del país, especialmente su promoción a posiciones de decisión”

### 2. RECURSOS

**Recursos Financieros:**

* 1. **Proporcione detalles sobre revisiones de presupuesto aprobadas por el órgano de decisión apropiado (si corresponde).**

No corresponde

* 1. **Proporcione información sobre recursos financieros adicionales obtenidos para financiar el programa conjunto o si existen otras fuentes externas de información de otros donantes (si corresponde).**

No corresponde

**2.3 Información sobre buenas prácticas y obstáculos en los mecanismos del proceso financiero.**

No se identifican por el momento. Se ha realizado la transferencia de los fondos a las agencias para su planificación en el presupuesto regular.

3. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN

* 1. **Resuma los mecanismos de implementación utilizados y cómo éstos se han adaptado para conseguir su máximo impacto en el contexto operativo determinado.**

Para la implementación se han establecido los mecanismos de coordinación del programa conjunto:

**Comité Directivo de País (CDP):** Lo integran: la Coordinadora Residente de Naciones Unidas (Copresidente), el viceministro del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Copresidente), y el Coordinador General de la AECID en Cuba.

**Comité de Gestión del Programa (CGP):** Está integrado por representantes de las agencias de Naciones Unidas y las instituciones nacionales participantes; y copresidida por la agencia líder (PNUD) y la institución nacional líder (MEP). Su función principal es la supervisión de la implementación del programa y la toma de decisiones técnicas/operacionales claves para su ejecución.

**Oficina Nacional de Programa (ONP):** Constituida como unidad operativa para la gestión, monitoreo y evaluación, rendición de cuentas, y estrategia de comunicación del programa conjunto. La ONP está ubicada en la institución líder (MEP) e integrada por un coordinador y cuatro especialistas funcionarios de este ministerio. Se subordina al CGP, velando por el cumplimiento de las decisiones acordadas y rindiéndole cuentas sobre la implementación y seguimiento del programa.

Estos mecanismos de coordinación del programa se complementan con los siguientes mecanismos que existen en el Sistema de Naciones Unidas y entre las instituciones nacionales.

En el Sistema de Naciones Unidas:

**Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT):** Mecanismo de coordinación entre los representantes de las agencias, que sirve de plataforma para la discusión, consenso y toma de decisión en el marco de Naciones Unidas. Tiene vínculos directos a través de la Coordinadora Residente con el CDP, la agencia líder y el resto de las agencias con el CGP.

**Grupo Interagencial de Desarrollo Humano Local (GIDHL)**: Marco para el diálogo, planificación, implementación, seguimiento y evaluación del área de cooperación de Desarrollo Humano Local del MANUD. Sirve como espacio de coordinación técnica dentro de Naciones Unidas para este programa conjunto.

Entre las instituciones nacionales:

**Oficina Nacional de Coordinación (ONC):** El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organismo rector de la cooperación internacional en el país, ha creado esta oficina encargada de dar seguimiento a los programas conjuntos desde una perspectiva integral. Asimismo, asume las relaciones de coordinación con las autoridades legales y los grupos de trabajo establecidos por estos, dado el poder de convocatoria del ministerio que representa.

**Grupos de Trabajo Locales:** Cada gobierno local de los cinco municipios donde se desarrolla el programa tiene un grupo de trabajo intersectorial que bajo el liderazgo del gobierno apoya el diseño e implementación de las estrategias e iniciativas de desarrollo local.

* 1. **Proporcione detalles sobre el sistema de seguimiento utilizado y cómo se identifican e incorporan las lecciones aprendidas en el programa en curso.**

Establecido en el documento del programa conjunto, el marco de seguimiento contiene los indicadores de impacto y de resultados y donde se identifican riesgos y supuestos para la ejecución del programa conjunto. Se ha previsto para el próximo semestre:

* Realización de un taller nacional de inicio con la participación de actores involucrados donde se presentaran los requerimientos de monitoreo y evaluación que establece el F: ODM El diseño de herramientas para el monitoreo y evaluación.
* Taller de monitoreo y evaluación de los programas conjuntos para validar la matriz de monitoreo y evaluación, la metodología y cronograma de las visitas conjuntas al terreno y la documentación a utilizar.
* Revisión del marco de seguimiento para identificar líneas de base que no están disponibles y la pertinencia de los indicadores.
* Completamiento de la información de línea de base de los indicadores de impacto y de resultados del programa conjunto.
* Realización de talleres para la identificación de necesidades a nivel municipal.
  1. **Informe sobre valoraciones, evaluaciones o estudios llevados a cabo durante el programa.**

No corresponde.

### 4. RESULTADOS

* 1. **Evalúe en qué medida los componentes del programa están avanzando en relación a los productos y resultados esperados para el año.**

El período que cubre el informe es de solo los dos primeros meses de inicio del programa conjunto, en consecuencia no se registra progreso en resultados.

Se inició el programa conjunto y se trabaja en la creación de condiciones para su implementación. Han tenido lugar encuentros bilaterales entre las agencias del SNU e instituciones nacionales dirigidos a la sensibilización y orientación sobre objetivos y resultados esperados, la planificación detallada de las actividades del primer año y la matriz de monitoreo. Se ha iniciado a nivel local **el diagnóstico de necesidades de capacitación, así como la determinación de las especificaciones técnicas** de algunos rubros previstos en el proceso de adquisición para el año.

* 1. **Principales actividades llevadas a cabo y logros alcanzados.**
* Realizadas coordinaciones para el taller de inicio del programa conjunto.
* Reunión de la CR y las agencias líderes con el MINCEX para acordar elementos claves en los mecanismos de coordinación del programa.
* Iniciado proceso de identificación de necesidades a nivel local.
  1. **Dificultades en la implementación, medidas adoptadas para superarlas y conocimientos adquiridos de evaluaciones y estudios que hayan tenido lugar a lo largo del año.**
* Atraso en la realización del taller de inicio del programa conjunto.
* Proceso de restructuración de organismos de la administración central del estado cubano, en el cual están inmersos varios ministerios involucrados directamente con el programa conjunto.
  1. **Socios principales y colaboración inter-agencial: impacto en los resultados.**

El principal impacto está en la propia lógica del trabajo conjunto para la programación y se expresa en los vínculos entre los ejes del programa; sus efectos directos y productos.

La programación conjunta ha tenido impacto a su vez en el fortalecimiento de la coordinación inter-agencial y entre las agencias, las instituciones nacionales y el trabajo para la implementación a nivel local.

* 1. **Otros puntos destacados y aspectos transversales relacionados con los resultados reportados.**
* Enfoque de género; el programa conjunto brindará especial atención a la situación de las mujeres, quienes, a pesar de haber logrado un alto nivel de participación y protagonismo en la vida económica y política del país, conviven con concepciones sexistas y culturales que les confieren la principal responsabilidad en el funcionamiento de la familia y la educación de los hijos. Se destina alrededor de un 15% del presupuesto del programa conjunto a favorecer la equidad de género en los municipios; mediante actividades indicativas específicamente presupuestadas para potenciar la igualdad entre mujeres y hombres, aquellas otras que contemplan acciones afirmativas con respecto a las mujeres y aquellas actividades cuyos resultados focalizan a las familias como grupo social clave.
* Fortalecimiento de las capacidades locales; apoyo a los 5 municipios comprendidos en el programa conjunto en cuanto a producción y disponibilidad de alimentos.
* Se facilitará el acceso no solo a los insumos productivos sino a recursos financieros, buenas prácticas gerenciales, y conocimientos de instrumentos de planificación a nivel local.
* Se incorporará la gestión de riesgos climáticos a la producción (agropecuaria).

**5. PLAN DE TRABAJO FUTURO**

**5.1 Indique las acciones prioritarias planeadas para el periodo cubierto por el próximo informe para superar obstáculos, reforzar logros y asociaciones y aplicar las lecciones aprendidas durante el periodo cubierto por el informe previo.**

* Realización de un taller nacional de inicio con la participación de los actores involucrados.
* Extensión de talleres de inicio de implementación a los niveles locales con la participación de representantes de los gobiernos provinciales y municipales y de los organismos de la administración central del estado.
* Apertura oficial de la Oficina Nacional de Programa y apoyo a la formación de capacidades para la gestión del PC.
* Orientación e impulso al funcionamiento de los mecanismos de coordinación en todos los niveles.
* Desarrollo de acciones inter-agenciales para el seguimiento al PC.
* Desarrollo de un proceso de planificación conjunta a nivel local que se concretice en un plan de trabajo para el PC en cada municipio.
* Inicio de procesos de adquisiciones y de acciones de capacitación a nivel local.
* Revisión del marco de seguimiento e indicadores de impacto y resultados del Programa y completamiento de la información de línea de base

**5.2** **Indique ajustes importantes en las estrategias, objetivos y/o principales productos y resultados esperados planificados en el programa conjunto.**

No corresponde

### 6. ANEXOS

* Plan de trabajo anual con código de color

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismo de la ONU-metas anuales específicas | Organismo de la ONU | Actividades |  | | | | Asociado en la ejecución | PRESUPUESTO PREVISTO | | |
|
| T1 | T2 | T3 | T4 | Fuente de financiación | Descripción del presupuesto | Monto |
| **Efecto directo 1: Desarrollados los servicios técnicos prestados por el gobierno municipal y su capacidad de gestión en función de incorporar al sector privado en el desarrollo integrador del municipio.** | | | | | | | | | | |
| Capacitadas las entidades de tres municipios (Martí, Yaguajay y El Salvador) | PNUD | 1.1.1.1 Capacitar a las entidades que participan en la elaboración de la estrategia | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 2.000 |
| Capacitación | 5.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 3.500 |
| Equipos | 3.000 |
| Viajes | 1.500 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **15.000** |
| Realizado el diagnóstico en tres municipios (Martí, Yaguajay y El Salvador) | PNUD | 1.1.1.2. Realizar un diagnóstico de las necesidades y oportunidades del municipio incluyendo la identificación de brechas de género | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 10.000 |
| Equipos | 10.000 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **20.000** |
| Desarrollada la estrategia y el plan de acción de 2 municipios (Martí, Yaguajay) | PNUD | 1.1.1.3. Desarrollar la estrategia y el plan de acción |  |  | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 7.000 |
| Equipos | 12.500 |
| Viajes | 16.500 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **36.000** |
| Capacitado el personal técnico de los laboratorios municipales que brindan asistencia técnica a los productores beneficiarios y de los servicios de energía, financiero y mecanización | PNUD | 1.2.1.1 Recalificar técnicamente al personal de las instituciones municipales provee-doras de los servicios agropecuarios y agroindustriales, así como capacitar al personal técnico de los nuevos servicios creados (FAO), aplicando medidas de acción positiva para mujeres (al menos un 30%). | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno Municipal MINAG** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 6.000 |
| Capacitación | 4.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 2.000 |
| Equipos | 3.000 |
| Viajes | 1.000 |
| Varios | 0 |
| **Total** | **16.000** |
| Ampliadas las capacidades materiales de los servicios de provisión de energía, financiero y maquinaría pesada en 2 municipios | PNUD | 1.2.1.2 Ampliar las capacidades materiales de las instituciones municipales proveedoras de los servicios |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 5.000 |
| Bienes y Suministros | 100.000 |
| Equipos | 150.000 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **255.000** |
| Creada la instancia municipal que coordina la provisión de servicios (Grupo Experimental para el Desarrollo de Iniciativas Locales) en tres municipios (Martí, Yaguajay y El Salvador) | PNUD | 1.2.1.3 Implementar el sistema de articulación público privado de los servicios técnicos | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 1.500 |
| Transporte | 1.000 |
| Bienes y Suministros | 15.000 |
| Equipos | 80.000 |
| Viajes | 2.000 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **99.500** |
| Diagnosticadas las necesidades locales de formación de jóvenes técnicos de nivel medio y superior en cada municipio | UNESCO | 1.3.1.1 Elaborar un diagnóstico de capacidades de formación técnica de cada municipio | ***X*** | ***X*** |  |  | **MINED y MES** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 10.000 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte |  |
| Bienes y Suministros | 4.000 |
| Equipos | 0 |
| Viajes |  |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **14.000** |
| Elaborada la estrategia para la formación técnica de jóvenes atendiendo a las prioridades y principales actividades económicas del municipio | UNESCO | 1.3.1.2 Fomentar la formación técnica de jóvenes de acuerdo con los intereses y capacidades locales y la específica situación formativa de las mujeres y los hombres |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **MINED y MES** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 25.000 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte |  |
| Bienes y Suministros | 10.555 |
| Equipos | 0 |
| Viajes |  |
| Varios | 500 |
| **TOTAL** | **36.055** |
| **Efecto Directo 2: Incrementada y diversificada la producción de bienes y servicios del sector privado (cooperativas y productores individuales) de manera sostenible en los municipios seleccionados** | | | | | | | | | | |
| Adquiridas semillas e insumos para la producción agropecuaria en los municipios seleccionados | FAO | 2.1.1.1 Identificar, adquirir y utilizar las semillas e insumos agropecuarios que den respuesta a las principales producciones demandadas en el territorio a partir de sus necesidades potenciales | **X** | **X** | **X** | **X** | **MINAG** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 4.220 |
| Bienes y suministros | 59.687 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 0 |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **63.907** |
| Iniciado el establecimiento de las mini-agroindustrias en los municipios seleccionados | FAO | 2.1.1.2 Establecer industrias locales de procesamiento agropecuario en entidades productivas que potencien la cadena de valor | **X** | **X** | **X** | **X** | **MINAG** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 5.000 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 2.240 |
| Bienes y suministros | 0 |
| Equipos | 81.069 |
| Viajes | 0 |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **88.309** |
| Identificado, adquirido e instalado el equipamiento, de manera parcial, 30%, y rehabilitada la infraestructura, de manera parcial 30%, de los municipios seleccionados | PNUD | 2.1.2.1 Identificar, adquirir e instalar el equipamiento, y rehabilitar la infraestructura productiva que den respuesta a las principales producciones demandadas en el territorio a partir de sus potencialidades de una forma progresivamente sostenible | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 15.000 |
| Equipos | 350.000 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **365.000** |
| Fortalecida la infraestructura informática de los municipios y de las contrapartes nacionales e identificadas las necesidades para rehabilitar las capacidades productivas | UNESCO | 2.1.3.1 Identificar las necesidades de insumos y equipamientos para la rehabilitación de las capacidades productivas existentes y para la creación de nuevas capacidades | **X** | **X** | **X** |  | **MINCULT y MINIL** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 61.780 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte |  |
| Bienes y suministros | 2.500 |
| Equipos | 0 |
| Viajes |  |
| Varios | 650 |
| **TOTAL** | **64.930** |
| Identificadas las necesidades y potencialidades de las mujeres en 2 municipios: Martí y Yaguajay | PNUD | 2.1.4.1 Identificar las necesidades y potencialidades de las mujeres que puedan favorecer su mayor capacidad productiva, con énfasis en las nuevas usufructuarias | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 1.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 0 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 500 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **1.500** |
| 2.1.4.2 Iniciadas las acciones en 2 municipios: Martí y Yaguajay. | PNUD | 2.1.4.2 Desarrollar acciones pertinentes para favorecer la mayor capacidad productiva de mujeres en los sectores agropecuario (con énfasis en las nuevas usufructuarias) | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 1.000 |
| Equipos | 2.000 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **3.000** |
| Desarrollada la infraestructura y los mecanismos de gestión necesarios para la implementación del sistema de incentivos a la producción, de manera parcial en un 30%, en los municipios seleccionados. | PNUD | 2.2.1.1 Desarrollar la infraestructura y los mecanismos de gestión necesarios para la implementación del sistema de incentivos a la producción | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 1.000 |
| Transporte | 500 |
| Bienes y Suministros | 25.000 |
| Equipos | 20.000 |
| Viajes | 500 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **47.000** |
| Apoyada la elaboración de planes de negocio que sustenten la solicitud de crédito en los 5 municipios seleccionados. Aprobada e implementada la solicitud de créditos en base a la viabilidad de los planes de negocio en un municipio (Martï) | PNUD | 2.2.2.1 Poner a disposición de los productores un mecanismo de crédito eficiente, a través de: - Apoyar la elaboración planes de negocio que sustenten la solicitud de crédito Aprobar e implementar la solicitud de créditos en base a la viabilidad de los planes de negocio y de otros criterios como el incentivo a la mujer y de la población más joven de los municipios. | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 8.000 |
| Capacitación | 2.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 3.000 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 1.000 |
| Varios | 150.000 |
| **TOTAL** | **164.000** |
| Realizados 5 talleres; de formación para formadores, en técnicas de desarrollo productivo en cultivos semi-protegidos, en selección y utilización de semillas de alta calidad y 5 talleres en producción y fomento en áreas locales de fincas de semillas en cada uno de los municipios beneficiarios | FAO | 2.3.1.1. Capacitar a los productores individuales y cooperativos (con al menos un 20% de participación de mujeres, frente al 12% de promedio actual) en técnicas y tecnologías de producción y procesamiento, que contemplen el manejo sostenible de los recursos naturales. | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **MINAG** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 7.740 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 0 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 0 |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **7.740** |
| Estructurada y establecida en los cinco municipios la metodología y el mecanismo de capacitación; capacitados un 20% de los productores cooperativos en gestión empresarial y cooperativismo de los cinco municipios | PNUD | 2.3.2.1 Capacitar a los productores cooperativos en gestión empresarial y cooperativismo | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 20.000 |
| Capacitación | 20.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 4.000 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 2.500 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **46.500** |
| Identificados los principales limitantes para la participación de las mujeres en las capacitaciones en los cinco municipios, y las acciones afirmativas necesarias. Aplicadas en un 25% | PNUD | 2.3.2.2 Realizar acciones afirmativas en los territorios para fortalecer la capacitación de las mujeres según sus condiciones y posiciones de género |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** |  | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 1.500 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 0 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 1.000 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **2.500** |
| Elaborados los diagnósticos e identificadas las necesidades de capacitación en los municipios seleccionados | UNESCO | 2.3.3.1. Elaborar diagnósticos sobre las tradiciones culturales locales y la situación de las industrias creativas en los municipios seleccionados. |  | **X** | **X** | **X** | **MINCULT** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 25.500 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte |  |
| Bienes y suministros | 3.000 |
| Equipos | 0 |
| Viajes |  |
| Varios | 650 |
| **TOTAL** | **29.150** |
| Adquiridos los insumos para apoyar los planes municipales de mitigación de riesgos. | FAO | 2.4.1.1 Identificar y apoyar la introducción de cultivos, medidas de mitigación de riesgos y tecnologías que mejor se adapten a las condiciones del territorio teniendo en cuenta las amenazas de fenómenos naturales adversos como plagas de anímales y plantas, ciclones, sequías, etc. | **X** | **X** | **X** | **X** | **MINAG** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 18.907 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 0 |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **18.907** |
| Identificadas las tecnologías que minimicen el impacto de los desastres naturales en una cooperativa piloto de los cinco municipios, aplicada en una cooperativa. | PNUD | 2.4.2.1 Identificar y aplicar las tecnologías que minimicen el impacto de los desastres naturales |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** |  | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 1.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 6.000 |
| Equipos | 10.000 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **17.000** |
| **Efecto Directo 3: Aumentado el acceso de la población a bienes y servicios en el municipio** | | | | | | | | | | |
| Identificados los principales limitantes para la incorporación de la mujer al empleo en los cinco municipios, y las acciones afirmativas necesarias. Aplicadas en un 25% | PNUD | 3.1.1.1 Implementar acciones que favorezcan la incorporación de la mujer al empleo y el acceso a puestos directivos y otros tradicionalmente ocupados por hombres acorde a las necesidades y potencialidades constatadas en los municipios |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 2.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 15.000 |
| Equipos | 7.000 |
| Viajes | 1.000 |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **25.000** |
| Identificadas las cooperativas pilotos en los cinco municipios; desarrollada la metodología y el mecanismo para la aplicación de la formación en los cinco municipios. Desarrollada la formación en un municipio piloto | PNUD | 3.1.2.1 Desarrollar acciones de formación y sensibilización sobre el papel de las cooperativas y productores individuales como agentes dinamizadores de la actividad económica del territorio | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 5.000 |
| Capacitación | 3.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 6.000 |
| Equipos | 10.000 |
| Viajes | 1.000 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **25.000** |
| Adquiridos los bienes y suministros necesarios para iniciar el fortalecimiento del sistema de acopio en los municipios seleccionados | FAO | 3.2.1.1 Mejorar y fortalecer el sistema de acopio que asegure el mantenimiento y conservación de los productos agropecuarios con calidad | **X** | **X** | **X** | **X** | **MINAG** | **F-ODM** | Personal |  |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 41.240 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 0 |
| Varios |  |
| **TOTAL** | **41.240** |
| Adquiridos equipamientos e insumo para iniciar el fortalecimiento de la infraestructura de los puntos de ventas en los municipios seleccionados. | FAO | 3.2.1.2 Fortalecer la infraestructura de los puntos de venta para la comercialización de los productos agropecuarios | **X** | **X** | **X** | **X** | **MINAG** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y suministros | 35.022 |
| Equipos | 0 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 760 |
| **TOTAL** | **35.782** |
| Fortalecidas las delegaciones municipales de agricultura en tres municipios | PNUD | 3.2.2.1 Fortalecer las delegaciones municipales de agricultura para la elaboración de Planes de Autoabastecimiento municipales |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 5.000 |
| Capacitación | 5.000 |
| Transporte | 0 |
| Bienes y Suministros | 6.000 |
| Equipos | 20.000 |
| Viajes | 1.000 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **37.000** |
| Fortalecido el sistema de distribución y de comercialización de los productos agropecuarios con calidad de manera parcial en un 50%, en tres municipios. | PNUD | 3.2.2.2 Mejorar y fortalecer el sistema de distribución y de comercialización de los productos agropecuarios con calidad |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | **Gobierno municipal** | **F-ODM** | Personal | 0 |
| Contrato | 0 |
| Capacitación | 0 |
| Transporte | 2.000 |
| Bienes y Suministros | 55.000 |
| Equipos | 75.000 |
| Viajes | 0 |
| Varios | 0 |
| **TOTAL** | **132.000** |