MDG ACHIEVEMENT FUND

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2009

| Submitted by: Bureau du Coordonateur Resident Nom : Paz Arancibia Titre : Assitant Spécial du Coordonateur Résident Organisation : Bureau du Coordonateur Resident Contact : Paz Arancibia: paz.arancibia@undp.org Debora Mcwhinney: dmcwhinney@unicef.org Robert Oliver: robert.oliver@wfp.org |  | Country and Thematic Area Mali – Enfants, Sécurité Alimentaire et Nutrition |
| --- | --- | --- |

| Programme No: MDTF Office Atlas No: MDGF-2012-I-MLI - Project # 00067244 Programme Title: Amélioration de la Nutrition et de la Sécurité alimenatire des enfants dans les communes les plus vulnérables du Mali. |  | Participating Organization(s): UNICEF, PAM, OMS, FAO, PNUD |
| --- | --- | --- |

| Implementing Partners: Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Internationale (MAECI) Commissariat à la Securité Alimentaire (CSA), Ministeres et Services de l’Etat des Ministeres deconcentres en Charge de l’Agriculture, Elevage, Peche, sante, education, environnement, Developpement, social personnes agees et solidarite, collectivites decentralisees, ONG nationales et internationales institutions de formation et de recherche |  | Programme Budget (from the Fund): Org ONU UNICEF: 3.815.476 USD Org ONU PAM: 2.072.947 USD Org ONU OMS: 306.897 USD Org ONU FAO: 829.905 USD Org ONU PNUD: 974.583 USD Total: 8.000.000 USD |
| --- | --- | --- |
| Programme Duration (in months): Start date: 17 -11-09 End date: 17-11-12 Budget Revisions/Extensions: |

# NARRATIVE REPORT

# Purpose

Les Agences du Système des Nations Unies réunis dans le Programme Conjoint, que sont la FAO, l’OMS, le PAM, le PNUD et l’UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement du Mali, ciblent 4 communes du Cercle de Bandiagara, Région de Mopti. Le programme intitulé « Amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des enfants dans les communes les plus vulnérables du Mali » vise d’atteindre quatre résultats majeurs que sont :

- Une sécurité alimentaire renforcée

- Un état nutritionnel des femmes et des enfants amélioré à travers une prévention et un traitement approprié

- Une prise en compte des aspects de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les plans de développement locaux et nationaux

- Des capacités nationales de suivi, évaluation, analyse, prise de décision et mise en place d’interventions nutritionnelles et de sécurité alimentaires adaptées et renforcées.

Ce programme commun se veut une réponse appropriée à la crise actuelle des prix des denrées alimentaires par la promotion de la production alimentaire locale et la consommation alimentaire adéquate par les femmes et les enfants dans les communes les  plus vulnérables.   Le programme privilégie une approche participative aussi bien en amont qu’en aval en vue de réduire les taux de mortalité infantile tout en maximisant les avantages sociaux et économiques d’une meilleure nutrition et sécurité alimentaire des femmes, des enfants et leurs familles.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ciblés dans le cadre de ce programme, sont essentiellement les OMD 1 (réduire l’extrême pauvreté et la faim) et l’OMD 4 (Réduire la mortalité infantile).

# Resources

Financial Resources:

Le programme se trouve dans la phase de démarrage. Le lancement du PC a eu lieu le 5 Décembre 2009 à Bandiagara.

Human Resources:

Les recrutements du personnel de l’unité de coordination et de suivi du programme (UCSP) sont en cours. L’équipe de l’unité de coordination est composé de : Un coordonateur national, un spécialiste en communication, un spécialiste en nutrition, un spécialiste alimentaire, une assistante administrative et deux chauffeurs. Tous placés à Bandiagara. Il n’ya  pas de personnel international engagé par le Programme Conjoint.

# Implementation and Monitoring Arrangements

Comme spécifié ci-dessus le programme se trouve dans la phase de démarrage. La date de transfert des fonds, et pourtant de commencement du Programme, est le 17 novembre 2009. Dans le cadre du lancement officiel du Programme Conjoint  MDG-F « Nutrition et Sécurité Alimentaire» le 5 Décembre 2009 à Bandiagara plusieurs réunions ont eu lieu pour la planification de l’événement qui a enregistré  la participation du Ministre des Affaires Etrangères, de la Directrice de l’Agence de Coopération Espagnole au Mali, du Commissariat a la Sécurité Alimentaire, du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Mali et des Chefs d’Agence d’UNICEF, PAM, OMS, FAO et ONUSIDA, ainsi que de nombreux représentants de la famille du SNU au Mali. Le démarrage du Programme a été préparé par le gouvernement du Mali, l’équipe conjointe des agences des NU, les autorités locales et la société civile. Le lancement a également été appuyé sur le plan logistique par le bureau commun PAM – UNICEF à Mopti.

# Results

Le Ministère des Affaires Etrangères et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ainsi que les autorités locales sont engagés dans le Programme Conjoint. Le CSA a nommé un point focal pour le PC.

La présence du Ministre des Affaires Etrangères lors du lancement du PC et le soutien fourni par le CSA et les autorités politiques et administratives locales au cours des préparatifs de l’événement, démontrent la motivation et les attentes suscitées par le PC. Les cérémonies de lancement ont aussi vu la participation et l’implication active des autorités coutumières, des organisations de la société civile et des associations de femmes.

# Future Work Plan

| Effet du programme conjoint : Résultat 3 du PNUAD : l’accès des groupes les plus vulnérables à des services sociaux de base de qualité est renforcé Résultat 4 du PNUAD: Les Zones rurales les plus vulnérables bénéficient d’un renforcement de la sécurité alimentaire et d’un développement durable, de services d’énergies alternatives durables et de création d’emplois Résultat 2 du PNUAD : les capacités de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et du secteur privé en matière de planification, de formulation, de mise en œuvre et de suivi évaluation des programmes de développement et d’intégration régionale et sous régionale sont renforcées |
| --- |
| Objectifs annuels de l’organisme des Nations Unies | Organisme des Nations Unies | Activités | CALENDRIER | Partenaire d’exécution | BUDGET PREVU |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | Source des fonds | Descriptif du budget | Montant |
| 1 - Malnutrition et insécurité alimentaire réduite aux niveaux en dessous des seuils d’alerte internationaux à travers la mise en place des approches curatives et préventives intégrées |
| Mettre en place des interventions à haut impact sur l’état nutritionnel des femmes et des enfants les plus vulnérables | UNICEF | Organiser, au moins 2 fois par an, la supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois et les femmes en post-partum, et le déparasitage des enfants de 1 à 5 ans |  | X |  | X | Ministères et Services déconcentrés de l’Etat des Ministères en charge de : Agriculture, Elevage et Pêche, Santé, Education, environnement, Développement social Personnes Agées et Solidarité | MDG-F | - Contrats | 20 000 |
|  |  | Rendre disponible des suppléments en fer pour toutes les femmes en âge de procréer et des suppléments de micronutriments pour les enfants de 6 à 24 mois |  | X | X | X |  |  | - Fournitures | 101 000 |
|  |  | Assurer la disponibilité à domicile de l’eau potable pour les enfants sévèrement malnourris - Réalisation de blocs sanitaires dans les écoles - Assainissement a base communautaire (ABC) dans les villages Confection des dalles sanplat dans les villages de promotion ABC |  | X X | X X | X X |  |  | - Contrats | 110 896 |
|  |  | Promotion de bonnes pratiques familiales clé: Promotion de l’allaitement optimal (allaitement dans l’heure qui suit l’accouchement, allaitement exclusif, allaitement continu) Promotion de l’aliment de complément Utilisation de la moustiquaire imprégnée de longue durée Traitement et prévention de la diarrhée - Lavage des mains au savon |  | X | X | X |  |  | - Contrats: 90 000, - Fournitures 40 000 - Formation: 30 000 | 160 000 |
|  |  | Appui pour la promotion de farine de Misola |  | X |  |  |  |  | - Contrats | 5 000 |
|  | OMS | Promotion de bonnes pratiques familiales clé |  | X | X |  |  | MDG-F | - Formation : 13 000 - Contrats : 7 000 | 20 000 |
| Appuyer 100 femmes avec 2000 poules locales, 200 coqs et 200 abris améliorés Appuyer 120 femmes avec 480 moutons 180 apiculteurs avec 320 ruches améliorées, 1000 plans fruitiers 2 jardins avec forages équipés | FAO | Accroissement de la production et la productivité des cultures maraîchères |  | X | X | X |  | MDG-F | - Contrat : 78 535 - Fournitures 70 000 - Equipement : 50 000 - Formation : 30 000 - Transport : 10 000 - Mission : 10 000 Total : 248 535 | 20 000 |
|  |  | Création de jardins scolaires avec forages équipés |  | X | X | X |  |  |  | 105 000 |
|  |  | Amélioration de l’aviculture familiale |  | X | X | X |  |  |  | 10 000 |
|  |  | Intensification de l’embouche paysanne (ovins et caprins) |  | X | X | X |  |  |  | 10 000 |
|  |  | Augmentation de la production de miel et de cire dans la zone |  | X | X | X |  |  |  | 5 430 |
|  |  | Augmentation de la production de fruits dans la zone |  | X | X | X |  |  |  | 3 105 |
|  |  | Introduction de technique maraîchage goutte-à-goutte (avec PAM) |  | X | X | X |  |  |  | 40 000 |
|  |  | Promotion de la transformation agroalimentaire |  | X | X | X |  |  |  | 15 000 |
|  |  | Formation et éducation nutritionnelle |  | X | X | X |  |  |  | 40 000 |
| 10 points d’eau créés et équipés | PNUD | Identification des 20 lieux d'implantation des points d'eau à équiper ou à créer |  | X |  |  | Directions régionales Hydraulique, Assainissement et hygiène, Communes | MDG-F | - Contrats 8 000 - Equipements: 2 000 | 10 000 |
|  |  | Mise en place et/ou équipement (avec la plateforme multifonctionnelle ou l'énergie solaire) de 10 points d'eau |  | X | X |  | Communes, Programme Plateformes multifonctionnelles,Hydraulique, Assainissement et hygiène |  | Equipements: 150 000 Contrats: 25 000 Transport: 12 000 Formation: 10 000 Divers: 3 000 | 200 000 |
|  |  | Redynamisation ou mise en place de comités de gestion de l'eau sur les 10 sites et renforcement des capacités des membres |  |  | X | X | Communes, Assainissement et Hygiène, UNICEF |  | - Formation: 8 000 - Contrats: 5 000 - Equipement : 5 000 | 18 000 |
|  |  | Création d'activités d'amélioration/ diversification des produits agricoles |  | X | X | X |  |  | - Contrats: 10 000 - Equipement : 7 000 - Formation: 6 000 - Fournitures: 3 000 | 26 000 |
| Créer un jardin scolaire dans chacune des 4 communes retenues | PAM | Introduction de technique maraîchage goutte-à-goutte (avec FAO) |  | X | X | X | ONG | MDG-F | - Equipement 50 000 - Contrats 35 000 - Formation 35 000 - Transports 10 000 - Fourniture 10 000 | 140 000 |
|  |  | Activités génératrices de revenu |  | X | X | X | ONG |  | - Formation : 10 000 - Contrat 5 000 | 15 000 |
|  |  | Renforcement des associations de femmes |  | X | X | X | ONG |  | - Formation : 20 000 - Contrat 13 000 - Transport : 2 000 | 35 000 |
|  |  | Appui en équipement pour augmenter la production de farine Misola |  | X |  |  |  |  | - Equipement 10 000 | 10 000 |
| 2 – L’état nutritionnel des femmes enceintes, allaitantes et des enfants de moins de 5 ans est amélioré par la prise en charge appropriée de la malnutrition aigue, diminuant les taux de malnutrition en dessous des seuils d’alerte internationaux |
| Réduire le taux de malnutrition aiguë par la mise à disposition d’un traitement accessible et adapté | UNICEF | - Formation/recyclage du personnel de l’hôpital et des prestataires de services des centres de santé communautaire dans la prise en charge de la malnutrition aigue à base communautaire - Formation/recyclage des relais communautaires dans la sensibilisation, la mobilisation communautaire, le dépistage et la référence des cas de malnutrition aigue - Formation/recyclage des partenaires et des ONGs - Assistance technique des ONGs dans la prise en charge de la malnutrition aigue |  | X X X X | X X X X | X X X X | Services de santé déconcentrés et communautaires/ ONG | MDG-F | - Formation : 260 000 - Contrats : 110 000 | 370 000 |
|  |  | Achat et mise à disposition des aliments thérapeutiques (RUTF et lait thérapeutique) dans les centres de santé pour la prise en charge de la malnutrition aigue sévère a base communautaire de 2000 enfants sévèrement malnutris Achat et mise à disposition des médicaments essentiels dans 17 centres de santé pour le traitement systématique de 2000 enfants malnutris aigus sévères et pour le traitement des complications de 600 enfants (en hospitalisation) Achat et mise à disposition des équipements pour la prise en charge de la malnutrition aigue sévère Transport international des aliments, médicaments et équipements |  | X X X x | X X X x | X X X x |  |  | - Fourniture : 228 000 - Transport : 56 000 | 284 000 |
|  |  | - Mise à disposition des médicaments systématiques et équipement pour la programme d’alimentation supplémentaire de 6 000 enfants malnutris modérés |  | x | x | x |  |  | - Transport | 80 000 |
| Servir sans rupture les centres en complément alimentaire | PAM | Achat de complément alimentaire pour la prise en charge des cas de malnutrition aigue modérée Frais de transport (a l’international et a l’intérieur du pays) Frais de suivi par les partenaires (services étatiques déconcentrés et communautaires/ ONG) Renforcement des capacités des partenaires (services étatiques déconcentrés et communautaires/ ONG) Revue périodique des activités |  | X X X X x | X X X X x | X x |  |  | - Fournitures : 285 000 - Transport : 160 000 - Formation : 50 000 - Contrats : 30 000 -Equipement : 10 000 | 525 000 |
| 3 – Les plans de développement locaux contiennent des interventions nutritionnelles et de sécurité alimentaire |
| Renforcer les capacités locales | PNUD | Renforcement des capacités des communes en matière de planification et de gestion du développement |  | x | x | x | Direction Nationale des Collectivités, ONGs, FENU | MDG-F | - Formation: 15 000 - Contrats: 10 000 | 25 000 |
|  |  | Appui à l’élaboration des PDESC basés sur les OMD |  | x | x | x | MDG centre, DNCT, Cellule CSLP |  | - Contrats: 15 000 - Mission: 10 000 - Fournitures: 5 000 | 30 000 |
|  |  | Appui au suivi de la gestion des PDESC |  | x | x | x | DNCT, ONGs, MDG centre, Association Municipalités du Mali |  | - Contrats: 14 000 - Fournitures: 5 000 - Voyages: 5 000 | 24 000 |
| Améliorer la sécurité des aliments | OMS | Formation des populations pour la sécurité des aliments |  | X |  |  |  |  | - Equipement : 12 000 -Transport : 5 000 - Personnel : 5 000 - Contrat : 3 000 | 25 000 |
| 4 – les capacités de suivi, évaluation, analyse, prise de décision et mise en place d’interventions nutritionnelles et de sécurité alimentaires adaptées sont renforcées dans la zone d’intervention |
| Suivre régulièrement l’impact de la hausse des prix sur l’état nutritionnel des femmes et des enfants et le niveau de consommation des ménages | UNICEF | Conduite enquêtes nutritionnelles (2 fois par an) |  | X |  | x |  | MDG-F | - Contrat | 20 000 |
|  |  | Formation du personnel de santé en collecte, analyse de données et rapportage |  | X | X | X |  |  | - Formation : 40.000 - Transport : 20.000 - Mission : 10.000 | 70 000 |
|  |  | Evaluation nutritionnelle initiale – évaluation nutritionnelle finale |  | x | x | x |  |  | - Contrat | 10 000 |
|  | FAO | Analyse rapide pendant les saisons de récolte et de soudure sur le changement de consommation alimentaire et le changement dans l’accès à la nourriture et les stratégies de résilience |  | x |  |  |  | MDG-F | - Contrats : 10 000 - Formation : 8 000 - Mission : 2 000 | 20 000 |
| Contribuer au fonctionnement de l’unité de gestion | PAM | Formation du personnel de santé en collecte, analyse de données et rapportage |  | X | X | X | Unité de gestion | MDG-F | - Formation : 25 000 - Transport : 10 000 - Mission : 5 000 | 40 000 |
|  | PAM | Conduite enquêtes de sécurité alimentaire |  |  | X |  |  | MDG-F | - Contrats 20 000 - Formation 5 000 - Mission 5 000 | 30 000 |
| Améliorer la nutrition des enfants de 0 à 5 ans | OMS | Formation sur nouvelles courbes de croissance d’OMS 2006 Mise en place de support de surveillance et de rapports ; Conseiller les mères pour l’alimentation du nourrisson et de jeunes enfants |  | X | X | X |  | MDG-F | - Formation 15 000 - Contrat: 10 000 | 25 000 |
| PAM | Suivi des activités | - Frais de supervision des activités par le staff PAM: 8 000 - Appui à la supservision des services de santé: 3 000 - Appui au suivi communautaire: 4 000 | 15 000 |
| UNICEF |  | - Contrat | 40 000 |
| OMS |  | - Formation : 10 000 - Equipements : 6 000 - Fournitures : 5 000 - Personnel : 2 000 - Transport : 2 000 | 25 000 |
| FAO |  | - Contrats | 15 000 |
| PNUD |  | - Missions contrepartie nationale | 10 000 |
| Dépense du Programme 1 531 535 |
| Dépense de l’Unité de Coordination 256 000 |
| Frais administratifs (7%) 125 128 |
| TOTAL Année 1 1 912 663 |
| Dont* | Total, organisme UNICEF (frais administratifs non compris) 1 270 896 |
|  | Total, organisme FAO (frais administratifs non compris) 283 535 |
|  | Total, organisme PNUD (frais administratifs non compris) 343 000 |
|  | Total, organisme PAM (frais administratifs non compris) 810 000 |
|  | Total, organisme OMS (frais administratifs non compris) 95 000 |

# Performance Indicators (optional)

| Produits attendus (Réalisations & résultats) | Indicateurs (avec références & calendrier indicatif) | Sources de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier indicatif & fréquence) | Responsabilités | Risques & hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

# Abbreviations and Acronyms

FAO : 	Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

# MDG-F : 	Fonds OMD (en français)

PAM :            	Programme Alimentaire Mondial

PNUD :   	Programme des Nations Unies pour le Développement

OMD :	Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS : 	Organisation Mondiale de la Santé

SNU : 	Système des Nations Unies

PAT : 		Plan Annuel de Travail

PNUAD : 	Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF en Anglais)

UCSP : 	Unité de Coordination et de Suivi du Programme

UNICEF : 	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

# Footnotes

E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc.

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.

E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.